시설 단위 물품 후원

제휴 타깃 및 컨택 전략 기획안

서울·경기·인천권 아동양육시설을 1차 권역으로 설정하고, 시설 단위 공용 물품 후원 모델을 검증하기 위한 타깃 선정 기준·컨택 단계·파일럿 운영 방향을 정리한 문서

핵심 방향 1차 파일럿은 개별 아동 후원이나 자립준비 키트를 전면에 내세우기보다, 시설이 승인한 공용 필요 물품을 등록하고 후원자가 품목 단위로 참여하는 시설 단위 후원 모델로 시작한다.

| 구분 | 전략 방향 |
| --- | --- |
| 1차 제휴 목표 | 시설 단위 공용 물품 후원 운영 사이클 검증 |
| 1차 권역 | 서울·경기·인천권 |
| 우선 시설 유형 | 아동양육시설, 생활동 단위 운영 시설, 센터형 시설 |
| 초기 후순위 | 자립생활관 단독, 영아원, 일시보호시설, 입양원, 치료시설 |
| 확장 방향 | 1차 리뷰 후 생활동 단위·비식별 개별 품목·시즌 캠페인으로 확장 여부 결정 |

자료 기준: 업로드된 전국 아동양육시설 현황 및 주소록 통합보고서(2026년 6월) 및 앞선 GTM 전략 논의 내용을 바탕으로 재구성

1. 전략 방향 수정: 개별 니즈보다 시설 단위 후원부터

초기 제휴 전략은 개별 아동 후원, 1:1 결연, 자립준비 키트보다 시설 단위 공용 물품 후원에 초점을 둔다. 이는 시설 담당자의 개인정보·아동보호 부담을 낮추고, 후원자에게도 “필요한 물품이 실제 시설에 전달된다”는 명확한 경험을 제공하기 위함이다.

| 구분 | 기존 검토 방향 | 수정 방향 |
| --- | --- | --- |
| 후원 단위 | 비식별 개인 준비물 / 자립준비 키트 | 시설 공용 물품 / 생활동 물품 / 시즌 캠페인 |
| 초기 질문 | 개별 아이의 니즈를 어떻게 반영할까? | 시설·생활동 단위 필요 물품을 어떻게 안정적으로 수집할까? |
| 시설 부담 | 개별 정보 검토 부담이 큼 | 공용 물품 목록 정리 중심으로 부담이 낮음 |
| 리스크 | 개인정보·사연 노출 리스크 존재 | 식별 정보 필요성이 낮아 상대적으로 안전함 |
| 커뮤니티 연결 | 후원자-아동 연결로 오해 가능 | 공동 목표 달성형 커뮤니티로 연결 가능 |

1차 파일럿 정의 본 파일럿은 아동 개인을 후원자에게 연결하는 방식이 아니라, 시설이 승인한 공용 필요 물품을 후원자와 안전하게 연결하는 시설 단위 물품 후원 모델이다.

2. 1차 타깃 선정 기준

서울·경기·인천권 전체를 1차 권역으로 잡되, 실제 컨택은 “파일럿 적합도” 기준으로 좁힌다. 초기에는 제휴 수를 늘리는 것보다 시설 단위 후원 운영 사이클을 검증할 수 있는 곳을 우선한다.

2-1. 우선 컨택 기준

| 우선 기준 | 선정 이유 |
| --- | --- |
| 서울·수도권 소재 | 미팅, 방문, 운영 대응이 쉽고 초기 파일럿 관리가 가능함 |
| 대형 또는 생활동 단위 운영 시설 | 공용 물품 수요를 안정적으로 낼 가능성이 높음 |
| 아동양육시설 중심 | 생활·학습·계절 물품 후원과 가장 직접적으로 연결됨 |
| 센터형 시설 또는 보육원 묶음 | 외부 협력 창구와 실제 물품 수요가 함께 있을 가능성 |
| 중고등 생활동 보유 가능성 | 학습 환경·생활 물품 수요가 구체화되기 쉬움 |

2-2. 후순위 기준

| 시설 유형 | 후순위 이유 |
| --- | --- |
| 자립생활관 단독 | 자립준비 키트가 1차 핵심이 아니므로 초기 적합도가 낮아짐 |
| 영아원 | 물품 수요는 있으나 연령 특성상 표현·보호 기준이 더 민감함 |
| 일시보호시설 | 체류 기간이 짧아 시즌형 후원과 덜 맞을 수 있음 |
| 입양원 | 후원보다 입양·보호 절차 성격이 강할 수 있음 |
| 치료시설·청소년학교 | 민감성이 높고 초기 파일럿 난이도가 높음 |

3. 1차 컨택 후보군

1차 컨택 후보군은 서울·인천·경기권 아동복지시설 중 상주 생활아동이 있고, 시설 단위로 공용 물품 수요를 취합할 수 있는 일반 아동양육시설을 중심으로 구성한다. 기존 후보군은 서울권 중심으로 설정되어 있었으나, 수도권 전체 후보군 재분류 결과를 반영하여 생활아동 규모, 시설 유형 적합성, 권역 확장성을 기준으로 A/B/C 그룹으로 재정리한다.

1차 MVP의 목적은 제휴 시설 수를 빠르게 늘리는 것이 아니라, 시설 승인 물품 등록 → 후원자 참여 → 물품 전달 → 결과 확인으로 이어지는 운영 사이클을 검증하는 것이다. 따라서 실제 컨택은 수도권 전체 1차 핵심 후보 중 생활아동 50명 이상 대형 시설을 우선 대상으로 한다.

| 구분 | 전략 방향 |
| --- | --- |
| A그룹 | 생활아동 50명 이상 대형 양육시설. 우선 접촉 풀로 설정 |
| B그룹 | 생활아동 40~49명 중형 양육시설. A그룹 반응 부족 시 확장 |
| C그룹 | 30명대 이하 또는 현원 확인 대상. 보류 후보군으로 관리 |
| 별도 트랙 | 일시보호·영유아·자립지원·보호치료 등 일반 양육시설 MVP와 분리 |

3. 1차 컨택 후보군

3-1. A그룹: 우선 컨택 후보

A그룹은 생활아동 50명 이상 규모의 일반 아동양육시설로, 시설 단위 공용 물품 후원 효과가 크고 1차 MVP 검증에 가장 적합한 후보군이다.

| 우선 | 권역 | 후보 | 지역 | 아동현황 | 1차 제안 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 서울 | 서울특별시 꿈나무마을 초록꿈터 | 서울 은평 | 72 | 생활동 공용 준비물 / 시즌 캠페인 |
| 2 | 서울 | 성모자애드림힐 | 서울 노원 | 67 | 생활·학습 공용 물품 |
| 3 | 인천 | 파인트리홈 | 인천 부평 | 66 | 시설 공용 물품 파일럿 |
| 4 | 서울 | 은평천사원 | 서울 은평 | 60 | 시설 공용 물품 / 계절 물품 |
| 5 | 인천 | 해성보육원 | 인천 미추홀 | 58 | 시설 공용 물품 파일럿 |
| 6 | 서울 | 명진들꽃사랑마을 | 서울 강동 | 56 | 생활·학습 공용 물품 |
| 7 | 경기 | 평화의집 | 경기 안양 | 56 | 수도권 확장형 파일럿 |
| 8 | 경기 | 성육보육원 | 경기 평택 | 54 | 경기 남부 시설 단위 파일럿 |
| 9 | 서울 | 서울특별시 꿈나무마을 파란꿈터 | 서울 은평 | 53 | 생활동 공용 준비물 |
| 10 | 서울 | 상록보육원 | 서울 관악 | 53 | 생활동 공용 물품 |
| 11 | 경기 | 이삭의집 | 경기 의정부 | 53 | 경기 북부 시설 단위 파일럿 |
| 12 | 서울 | 구세군서울후생원 | 서울 서대문 | 50 | 시설 공용 물품 / 학습 물품 |
| 13 | 인천 | 계명원 | 인천 강화 | 50 | 인천권 시설 공용 물품 파일럿 |

A그룹 운영 기준 A그룹은 1차 MVP의 우선 접촉 풀로 설정하되, 실제 파일럿은 이 중 1~3개소에서만 시작한다. 컨택 메시지는 “아동 개인의 사연이나 식별 정보를 활용하지 않고, 시설에서 승인한 공용 필요 물품 5~10개를 등록해보는 작은 파일럿”으로 제안한다. 대형 시설은 내부 의사결정 절차가 있을 수 있으므로, 처음부터 정식 제휴나 장기 협약을 요청하기보다 후원 물품 운영 방식 인터뷰 → 소규모 품목 테스트 → 결과 리뷰 순서로 접근한다.

3-2. B그룹: 2차 확장 후보

B그룹은 생활아동 40~49명 규모의 중형 아동양육시설이다. A그룹에서 담당자 연결이 어렵거나, 권역별로 복수 시설을 비교하고자 할 때 확장 후보로 활용한다.

| 권역 | 후보 | 지역 | 아동현황 | 1차 제안 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 서울 | 영락보린원 | 서울 용산 | 49 | 생활·학습 물품 |
| 서울 | 혜명메이빌 | 서울 금천 | 49 | 시설 공용 물품 |
| 인천 | 향진원 | 인천 미추홀 | 48 | 시설 공용 물품 파일럿 |
| 경기 | 신명아이마루 | 경기 화성 | 48 | 경기 남부 확장 후보 |
| 서울 | 청운보육원 | 서울 동작 | 48 | 생활동 공용 물품 |
| 경기 | 꿈을키우는집 | 경기 수원 | 47 | 학습·생활 공용 물품 |
| 인천 | 해피홈보육원 | 인천 부평 | 46 | 시설 공용 물품 |
| 경기 | 성애원 | 경기 이천 | 46 | 경기 동남부 확장 후보 |
| 서울 | 삼동보이스타운 | 서울 마포 | 45 | 시설 공용 물품 |
| 경기 | 신애원 | 경기 고양 | 45 | 경기 서북부 확장 후보 |
| 서울 | 혜심원 | 서울 용산 | 44 | 시설 단위 물품 |
| 경기 | 좋은집 | 경기 안양 | 44 | 서울 인접 확장 |
| 경기 | 동광원 | 경기 수원 | 44 | 생활·학습 공용 물품 |
| 서울 | 동명아동복지센터 | 서울 관악 | 43 | 시설 공용 물품 |
| 서울 | 강동꿈마을 | 서울 강동 | 43 | 생활동 공용 물품 |
| 서울 | 송죽원 | 서울 서대문 | 42 | 시설 공용 물품 |
| 인천 | 디차힐 | 인천 중구 | 42 | 시설 공용 물품 |
| 경기 | 안양의집 | 경기 안양 | 42 | 서울 인접 확장 |
| 서울 | 지온보육원 | 서울 강서 | 40 | 시설 공용 물품 |
| 인천 | 인천보육원 | 인천 미추홀 | 40 | 시설 공용 물품 |
| 경기 | 파주보육원 | 경기 파주 | 40 | 경기 서북부 확장 후보 |
| 경기 | 성심원 | 경기 용인 | 40 | 경기 남부 확장 후보 |

B그룹 운영 기준 B그룹은 A그룹과 동일하게 일반 아동양육시설 중심으로 접근하되, 파일럿 목적에 따라 선별적으로 컨택한다. 서울권 운영 편의성을 중시한다면 청운보육원, 영락보린원, 혜심원 등을 우선 검토할 수 있고, 권역 확장성을 중시한다면 안양, 수원, 용인, 인천 미추홀권 시설을 함께 검토할 수 있다.

3-3. C그룹: 보류 후보 및 현원 확인 대상

C그룹은 생활아동 수가 30명대 이하이거나 현원 정보가 불완전한 시설이다. 1차 MVP의 우선 컨택 대상은 아니지만, A/B그룹 반응이 낮거나 특정 지역 내 파일럿 필요성이 있을 경우 보조 후보로 남겨둔다.

| 권역 | 후보 | 지역 | 아동현황 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 서울 | 이든아이빌 | 서울 성동 | 38 | 중소규모 후보 |
| 인천 | 신명보육원 | 인천 부평 | 38 | 중소규모 후보 |
| 경기 | 신생보육원 | 경기 안성 | 37 | 중소규모 후보 |
| 인천 | 보라매보육원 | 인천 동구 | 37 | 중소규모 후보 |
| 서울 | 강남드림빌 | 서울 강남 | 36 | 중소규모 후보 |
| 서울 | 선덕원 | 서울 종로 | 35 | 중소규모 후보 |
| 서울 | 오류마을 | 서울 구로 | 35 | 정원 40, 현원 확인 필요 |
| 서울 | 남산원 | 서울 중구 | 34 | 중소규모 후보 |
| 경기 | 선한사마리아원 | 경기 용인 | 34 | 중소규모 후보 |
| 서울 | 서울성로원 | 서울 동작 | 31 | 소규모 후보 |
| 서울 | 에델마을 | 서울 구로 | 30 | 소규모 후보 |
| 경기 | 명륜보육원 | 경기 의왕 | 30 | 소규모 후보 |
| 서울 | 데레사의집 | 서울 은평 | - | 현원 확인 필요 |
| 서울 | 서울SOS어린이마을 | 서울 양천 | - | 가정형 구조 확인 필요 |

C그룹 운영 기준 C그룹은 1차 우선 컨택 대상이 아니라 보류 후보군으로 관리한다. 다만 시설 담당자 접근성이 높거나 특정 지역 내 협력 가능성이 확인되는 경우에는 소규모 파일럿 후보로 전환할 수 있다.

3-4. 별도 트랙 후보

기존 A그룹에 포함되어 있던 일부 시설은 1차 핵심 후보에서 제외하고, 별도 트랙으로 분리한다. 이는 1차 MVP의 범위를 일반 아동양육시설 중심으로 명확히 하기 위한 조정이다.

| 유형 | 시설 | 조정 방향 |
| --- | --- | --- |
| 일시보호형 시설 | 서울특별시립 서부아동복지센터, 서울특별시립 동부아동복지센터, 경기북부 아동일시보호소, 경기도 아동일시보호소, 경기남부 아동일시보호소 | 일반 양육시설 MVP와 분리. 긴급 입소 키트, 위생용품, 공용 소모품 후원 트랙으로 검토 |
| 아동복지종합센터 | 푸른마을아동복지종합센터, 누리마루아동복지종합센터, 솔샘나우리아동복지종합센터, 남동구아동복지종합센터 | 상담·치료·교육문화 중심 이용시설 성격이 강하므로 1차 MVP 대상에서 제외 |
| 영유아·저연령 시설 | 성가정입양원, 야곱의집, 의정부영아원, 경동원 | 물품 수요는 명확하나 연령 특성과 보호 기준이 달라 별도 후원 모델로 검토 |
| 자립지원시설 | 돈보스코자립생활관, 청운자립생활관, 상록여자자립생활관 | 자립생활 키트, 주거 정착 물품, 취업 준비 물품 등 후속 모델로 분리 |
| 보호치료시설 | 마자렐로센터, 돈보스코오라토리오, 살레시오청소년센터, 나사로청소년의 집 | 외부 커뮤니케이션 민감도가 높아 1차 공개형 MVP에서는 제외 또는 제한적 접근 |

4. 1차 파일럿 상품 구조

후원 상품은 개별 아동 카드보다 시설 단위 또는 생활동 단위로 구성한다. 후원자는 특정 아동이 아니라 시설의 필요 물품 또는 생활동의 공용 필요를 채우는 방식으로 참여한다.

| 파일럿 유형 | 내용 | 예시 품목 | 장점 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 시설 공용 필요 물품 | 시설 전체에서 반복적으로 필요한 공용 물품 | 세제, 수건, 생필품, 문구류, 학습 교구, 운동용품, 계절용품 | 개인정보 리스크가 낮고 시설 담당자가 관리하기 쉬움 |
| B. 생활동 단위 물품 | 생활동에서 함께 사용하는 학습·생활 물품 | 초등 생활동 문구 세트, 중고등 생활동 학습 스탠드, 공용 책장, 독서 코너 도서 | 후원자가 구체적 필요를 이해하기 쉬우면서도 개인 식별이 없음 |
| C. 시즌 캠페인 | 시기별 필요를 묶어 캠페인으로 운영 | 새 학기 준비물, 여름 생활용품, 겨울 방한용품, 학습환경 개선 캠페인 | 후원자 모집 메시지가 명확하고 커뮤니티 목표로 전환하기 쉬움 |

1차 추천 패키징 1기 캠페인은 “협력시설 새 학기 준비물 채우기”처럼 시즌 캠페인으로 포장하고, 실제 등록 품목은 시설 공용 필요 물품과 생활동 단위 물품에서 구성한다.

5. 컨택 단계 및 방식

컨택 메시지는 “아이별 니즈”나 “1:1 후원”이 아니라 “시설 공용 필요 물품 후원”으로 일관되게 가져간다. 개별 니즈 반영 가능성은 1차 파일럿 후 리뷰 세션과 관계자 인터뷰에서 후속 논의한다.

5-1. 1단계: 담당자 확인 전화

전화의 목적은 제휴 설득이 아니라 후원 물품 또는 외부 후원 담당자 확인과 이메일 확보이다. 찾을 담당자는 후원 담당자, 사무국장, 생활복지팀장, 시설 운영 담당자, 자원개발 담당자이다.

전화 스크립트 안녕하세요. 아동양육시설에서 필요한 생활·학습 공용 물품을 시설 단위로 후원자와 연결하는 작은 파일럿을 준비하고 있어 연락드렸습니다. 아동 개인의 이름이나 얼굴, 상세 사연을 공개하는 방식은 아니고, 시설에서 승인한 공용 필요 물품만 등록하는 구조입니다. 혹시 후원 물품이나 외부 후원 관련 담당자분께 제안서를 전달드릴 수 있을까요?

5-2. 2단계: 1장 제안서 발송

메일 제목은 “[파일럿 제안] 시설 공용 필요 물품 후원 운영 검토 요청드립니다”처럼 명확하고 부담 없는 문구가 적합하다.

메일 핵심 문구 본 파일럿은 아동 개인을 후원자에게 노출하거나 연결하는 방식이 아니라, 시설에서 승인한 공용 필요 물품을 후원자와 안전하게 연결하는 시설 단위 물품 후원 모델입니다. 초기에는 생활·학습·계절 물품 5~10개 수준으로 작게 시작하고, 시설 담당자님의 업무 부담이 늘지 않는 방식인지 함께 검토하고자 합니다.

5-3. 3단계: 니즈 인터뷰

미팅이 잡히면 바로 MOU를 요청하기보다 현재 후원 물품 운영 방식과 공용 물품 수요를 먼저 확인한다.

| 구분 | 질문 |
| --- | --- |
| 시설 단위 운영 | 현재 외부 후원 물품은 어떤 방식으로 접수·관리하나요? |
| 시설 단위 운영 | 시설 차원에서 정기적으로 필요한 공용 물품이 있나요? |
| 생활동 운영 | 생활동별로 필요한 물품을 따로 정리하는 경우가 있나요? |
| 정보 공개 | 후원자에게 공개 가능한 정보 범위는 어디까지인가요? |
| 리포트 | 후원 물품 수령 후 결과 확인은 어떤 방식이 가장 부담이 적나요? |
| 파일럿 가능성 | 5~10개 품목 수준의 소규모 파일럿을 검토할 수 있을까요? |

6. 개별 니즈 반영은 후속 논의로 열어두기

개별 아동 니즈는 초기 제안의 전면 메시지로 두지 않는다. 다만 1차 파일럿을 운영하면서 시설 담당자와 초기 참여 멤버가 함께 “개별 필요를 어떤 수준까지 안전하게 반영할 수 있는지”를 학습하는 의제로 설정한다.

| 후속 질문 | 의도 |
| --- | --- |
| 공용 물품으로 해결되지 않는 반복적인 개별 필요가 있나요? | 공용 후원의 한계 파악 |
| 개별 필요를 반영해야 한다면 어느 수준의 정보까지 비식별로 다룰 수 있나요? | 비식별 가능 범위 확인 |
| 사이즈, 연령대, 학년대 정도는 공개 가능한가요? | 최소 정보 기준 검토 |
| 시설 내부에서 개별 품목 요청을 검수하는 절차가 있나요? | 시설 승인 프로세스 확인 |
| 1차 파일럿 후 참여자 피드백을 바탕으로 개별 니즈 반영 방식을 함께 검토할 수 있을까요? | 후속 확장 여지 확보 |

운영 원칙 1차는 시설 단위 후원으로 시작하고, 개별 니즈는 “추후 확장 가능성”으로만 다룬다. 이를 통해 시설 담당자의 초기 부담과 후원자-아동 직접 연결에 대한 오해를 낮춘다.

7. 1차 멤버 리뷰 세션 의제

1차 파일럿 종료 후 리뷰 세션은 단순 친목이 아니라, 시설 단위 후원의 장점과 한계를 검토하고 다음 시즌 실험 방향을 결정하는 자리로 설계한다. 이 과정을 통해 향후 커뮤니티 기능의 명분을 자연스럽게 만든다.

| 순서 | 리뷰 질문 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 시설 단위 물품 후원이 충분히 이해됐는가? | 기본 모델 이해도 확인 |
| 2 | 아이의 사연 없이도 후원 참여가 가능했는가? | 비식별 후원 설득력 검증 |
| 3 | 후원 물품 카드에서 부족했던 정보는 무엇이었는가? | 카드 정보 수준 개선 |
| 4 | 공용 물품 중심 후원의 장점과 한계는 무엇인가? | 1차 모델 한계 파악 |
| 5 | 향후 개별 니즈를 반영한다면 어떤 수준의 정보가 적절한가? | 비식별 개인 품목 가능성 검토 |
| 6 | 다음 시즌은 생활동 단위, 계절 캠페인, 비식별 개별 품목 중 무엇을 실험해볼 수 있을까? | 2차 파일럿 방향 결정 |

리뷰 세션 포지셔닝 우리는 일단 시설 단위 후원으로 시작했고, 그 과정에서 후원자와 시설이 함께 “개별 니즈를 어떻게 안전하게 반영할 수 있을지”를 학습한다.

8. 4주 실행 일정

| 주차 | 실행 | 목표 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 수도권 후보 20개 정리, A그룹 10개 확정, 시설 유형 재분류 | 컨택 리스트 완성 |
| 2주차 | A그룹 담당자 확인 전화, 1장 제안서 발송 | 담당자 연결 6~8건 |
| 3주차 | 니즈 인터뷰 진행, 공용 물품 수요와 정보 공개 가능 범위 확인 | 인터뷰 3~5건 |
| 4주차 | 파일럿 후보 1~3개소 선정, 운영 양식·품목 샘플 공유 | 파일럿 합의 1~3건 |

9. 최종 방향

- 1차는 시설 단위 공용 물품 후원으로 시작한다.

- 개별 아이 니즈나 자립준비 키트는 전면에 내세우지 않는다.

- 시설 담당자에게는 “공용 필요 물품 5~10개 수준의 작은 파일럿”으로 제안한다.

- 초기 참여 멤버에게는 “아이를 드러내지 않고도 필요한 것을 정확히 도울 수 있는지 검증하는 파일럿”으로 설명한다.

- 1차 종료 후 리뷰 세션에서 공용 물품 중심 후원의 한계와 개별 니즈 반영 가능성을 함께 논의한다.

한 줄 정의 1차 제휴 전략은 수도권 전체 컨택이 아니라, 서울권·인천권의 시설 단위 물품 후원 적합 시설을 우선 공략해 후원 운영 사이클을 검증하고, 이후 생활동 단위 또는 비식별 개별 품목으로 확장하는 단계적 파일럿 전략이다.

수도권 이후 전국 확장전략

권역별 거점 확장 및 별도 트랙 운영안

수도권 1차 파일럿 이후 전국 시설 단위 공용 물품 후원 모델을 확장하기 위한 권역별 접근 순서, 후보군 분류 기준, 실제 컨택 방식, 별도 트랙 운영 원칙을 정리한 문서

핵심 방향 수도권 파일럿이 성공하더라도 전국 시설 전체에 동일 제안서를 일괄 발송하지 않는다. 수도권에서 검증한 시설 단위 공용 물품 후원 모델을 기준으로 권역별 O 후보를 선별하고, 권역별 5~10개소 우선 컨택 후 1~3개소 소규모 파일럿으로 반복 검증한다.

| 구분 | 전략 방향 |
| --- | --- |
| 확장 방식 | 전국 일괄 발송이 아니라 권역별 거점 확장 |
| 우선 대상 | 일반 아동양육시설 후보 O |
| 초기 권역 | 충청권 우선, 이후 영남권·호남권·강원/제주권 순차 확장 |
| 인원수 조사 | 전국 전체가 아니라 우선 컨택 후보에 한해 확인 |
| 별도 트랙 | 일시보호·영유아·자립지원·보호치료시설은 별도 문구로 접근 |

자료 기준: 업로드된 전국 아동양육시설 주소록과 후속 시설 유형 확인 내용을 반영하여 재구성

1. 기본 방향

수도권 1차 파일럿이 성공적으로 운영될 경우, 다음 단계는 전국 시설 전체에 동일한 제안서를 보내는 방식이 아니라 권역별로 우선순위를 나누어 순차 확장하는 방식으로 추진한다.

전국 확장의 목적은 단순히 제휴 시설 수를 늘리는 것이 아니라, 수도권에서 검증한 시설 단위 공용 물품 후원 운영 모델이 다른 권역에서도 반복 가능하게 작동하는지 확인하는 것이다.

2. 전국 후보군 구조

수도권과 비수도권을 합치면 전체 시설은 총 300개소로 볼 수 있다. 전국 확장 단계에서 우선적으로 활용할 수 있는 후보는 일반 아동양육시설 후보 228개소이며, 이 전체를 한 번에 컨택하지 않고 권역별로 나누어 상위 후보만 순차적으로 접근한다.

| 권역 | 전체 시설 수 | 일반 아동양육시설 후보 O | 별도 트랙 △ | 제외 X | 확인 필요 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수도권 | 89 | 63 | 16 | 10 | 0 |
| 비수도권 | 211 | 165 | 39 | 6 | 1 |
| 합계 | 300 | 228 | 55 | 16 | 1 |

비수도권은 현재까지 확인된 내용을 반영하면 일반 아동양육시설 후보 165개소, 별도 트랙 39개소, 제외 6개소, 확인 필요 1개소로 정리된다. 생활아동 수는 전체 후보군의 필수 입력값이 아니라 실제 권역별 우선 컨택 후보를 선별할 때 보완하는 우선순위 지표로 본다.

3. 비수도권 권역별 후보 규모

비수도권 O 후보는 충청권, 영남권, 호남권, 강원권, 제주권으로 구분하여 관리한다. 후보 수와 운영 접근성을 고려하면 수도권 이후 바로 전국 전체로 가는 것보다 충청권 → 영남권 → 호남권 → 강원·제주권 순서로 확장하는 방식이 현실적이다.

| 권역 | 포함 지역 | 일반 아동양육시설 후보 O | 전략상 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 충청권 | 대전, 세종, 충북, 충남 | 36 | 수도권 이후 1차 확장 |
| 영남권 | 부산, 대구, 울산, 경북, 경남 | 75 | 후보 수가 가장 많은 대규모 확장 권역 |
| 호남권 | 광주, 전북, 전남 | 43 | 광주·전주 등 거점 중심 확장 |
| 강원권 | 강원 | 7 | 원거리 소규모 운영 테스트 |
| 제주권 | 제주 | 4 | 물류비 고려한 지정 시설형 파일럿 |

4. 권장 확장 순서

4-1. 1차 확장: 충청권

수도권 이후 첫 확장 권역으로는 충청권이 가장 적절하다. 서울·경기와 물리적으로 가깝고, 대전·세종이라는 행정·교통 거점이 있어 방문, 물류, 담당자 미팅 대응이 비교적 쉽다. 충청권에서는 대전, 세종, 천안, 청주 등 접근성이 좋은 지역을 중심으로 5~10개소를 우선 컨택하고, 이 중 1~2개소 파일럿을 목표로 한다.

충청권 제안 방향 “수도권 파일럿 후속 2기 협력시설 모집”으로 제안한다. 수도권에서 검증한 운영 방식과 시설 담당자 부담을 낮춘 구조를 함께 제시해 신뢰도를 높인다.

4-2. 2차 확장: 영남권

영남권은 비수도권 중 후보 수가 가장 많다. 부산, 대구, 창원, 김해, 포항 등 거점 도시가 있어 권역 단위 확장성이 크다. 다만 후보 수가 많기 때문에 처음부터 전체를 컨택하지 않고 부산·대구 광역시를 1차 거점으로 삼은 뒤 경남·경북으로 확장한다.

영남권 제안 방향 “영남권 협력시설 새 학기 준비물 채우기”, “부산·대구 아동양육시설 겨울 생활용품 캠페인”처럼 권역형 시즌 캠페인으로 패키징할 수 있다.

4-3. 3차 확장: 호남권

호남권은 광주를 중심으로 전북·전남 시설로 확장하는 방식이 적합하다. 전남은 지역이 넓게 분산되어 있으므로, 광주·전주·목포·순천·여수 등 거점 도시를 우선으로 접근하고 군 단위 시설은 후순위로 둔다.

호남권 제안 방향 “호남권 협력시설 공용 물품 파일럿”으로 제안하고, 물류·방문 대응 가능성이 높은 거점 도시 중심으로 1~2개소 파일럿을 운영한다.

4-4. 4차 확장: 강원·제주권

강원과 제주는 후보 수가 많지 않고 물류·방문 대응 난이도가 상대적으로 높다. 초기 전국 확장의 주력 권역으로 두기보다는 앞선 권역에서 운영 체계가 안정된 후 보완적으로 접근하는 것이 적절하다. 강원은 원주·춘천·강릉, 제주는 제주시·서귀포시 중심으로 지정 시설형 소규모 파일럿을 검토한다.

강원·제주권 운영 유의점 제주권은 물류비와 배송 기간을 고려해 생필품·학용품·소모품 중심으로 물품 종류를 제한하는 것이 적절하다.

5. 실제 컨택 방식

수도권 이후 전국 확장은 다음 순서로 진행한다. 각 권역에서는 전체 O 후보를 한 번에 컨택하지 않고, 우선 후보 5~10개소만 선별하여 담당자 확인 전화와 제안서 발송을 진행한다.

| 단계 | 실행 내용 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 수도권 파일럿 결과 정리 | 성공 사례와 제안서 보완 |
| 2 | 권역별 O 후보 정리 | 일반 아동양육시설 후보군 확정 |
| 3 | 권역별 우선 컨택 5~10개소 선정 | 불필요한 수작업 최소화 |
| 4 | 선정 후보만 현원·정원·홈페이지 확인 | 우선순위 보정 |
| 5 | 담당자 확인 전화 | 후원 담당자 또는 사무국장 연결 |
| 6 | 수도권 파일럿 사례 포함 제안서 발송 | 신뢰도 확보 |
| 7 | 권역별 1~3개소 파일럿 운영 및 리뷰 | 반복 가능성 검증 및 다음 권역 확장 |

6. 컨택 대상 선정 기준

전국 확장에서는 아동현황보다 시설 유형과 운영 접근성을 먼저 본다. 인원수는 포함·제외 기준이 아니라 실제 우선순위를 보정하는 지표로 활용한다.

| 우선 기준 | 설명 |
| --- | --- |
| 일반 아동양육시설 여부 | 보육원, 육아원, 애육원, 아동원, 어린이마을 등 명칭상 생활시설 가능성이 높은 곳을 우선한다. |
| 지역 접근성 | 광역시·거점 도시·교통 접근성이 좋은 지역을 우선한다. |
| 연락 가능성 | 주소와 전화번호가 명확한 시설을 우선한다. |
| 후원 경험 | 홈페이지 후원 안내, 외부 플랫폼 제휴 이력 등이 있으면 우선순위를 높인다. |
| 물품 수요 적합성 | 생활·학습·계절·위생 물품 수요가 있을 가능성이 높은 시설을 우선한다. |
| 현원·정원 | 실제 우선 후보 5~10개소에 한해 확인하는 보정 지표로 활용한다. |

7. 별도 트랙 처리 방식

일시보호시설, 영유아시설, 자립지원시설, 보호치료시설은 전국 확장 대상에서 완전히 제외하지는 않는다. 다만 일반 아동양육시설용 제안서를 그대로 보내지 않고 별도 트랙으로 분리한다.

| 유형 | 접근 시점 | 제안 방향 |
| --- | --- | --- |
| 일시보호시설 | 일반 양육시설 모델 안정화 후 | 긴급 입소 키트, 위생용품, 의류 |
| 영유아·저연령 시설 | 시즌 캠페인 안정화 후 | 기저귀, 분유, 물티슈, 유아 교구 |
| 자립지원시설 | 자립준비청년 모델 기획 후 | 자립생활 키트, 주거 정착 물품 |
| 보호치료시설 | 비공개 운영 가능할 때 | 공용 생활물품, 교육·치료 프로그램 물품 |
| 제외 시설 | 컨택하지 않음 | 상담소, 복지관, 수련원, 휴지 시설 등 |

8. 권장 실행안

수도권에서 1~3개 시설 파일럿이 성공하면 바로 전국으로 발송하지 않고, 먼저 파일럿 결과 1장, 시설용 제안서, 후원자용 메시지, 내부 운영 체크리스트를 정리한다. 이후 충청권 2기 파일럿을 시작하고, 반복 가능성이 확인되면 영남권과 호남권으로 확장한다.

| 단계 | 권역 | 운영 방식 |
| --- | --- | --- |
| 2기 | 충청권 | 대전·세종·청주·천안 중심. 5~10개소 컨택, 1~2개소 파일럿 |
| 3기 | 영남권 | 부산·대구 중심 후 경남·경북 확장. 2~3개소 파일럿 |
| 4기 | 호남권 | 광주·전주·목포·순천·여수 중심. 1~2개소 파일럿 |
| 5기 | 강원·제주권 | 원거리 소규모 운영 테스트. 지정 시설형 파일럿 |

9. 보고서용 요약 문단

수도권 1차 파일럿이 성공적으로 운영될 경우, 전국 확장은 전체 시설 대상 일괄 발송이 아니라 권역별 거점 확장 방식으로 추진한다. 전국 시설 리스트는 일반 아동양육시설, 일시보호시설, 영유아·저연령 시설, 자립지원시설, 보호치료시설, 제외 시설로 구분하며, 일반 아동양육시설 후보만 1차 확장 대상으로 삼는다.

생활아동 수는 전국 전체 시설에 대해 일괄 조사하지 않고, 권역별 우선 컨택 후보 5~10개소를 선정한 뒤 현원 또는 정원 확인이 필요한 경우에만 보완한다. 초기 확장 권역은 수도권과의 접근성, 후보 수, 물류 대응 가능성을 고려하여 충청권으로 설정하고, 이후 영남권, 호남권, 강원·제주권 순으로 단계적으로 확장한다.

각 권역에서는 일반 아동양육시설 후보 중 보육원·육아원·애육원·아동원 등 시설 성격이 명확하고, 연락처와 주소가 확인된 시설을 우선 컨택한다. 실제 파일럿은 권역별 1~3개소, 시설당 공용 필요 물품 5~10개 수준으로 제한하여 운영 부담을 낮춘다. 일시보호시설, 영유아시설, 자립지원시설, 보호치료시설은 일반 양육시설용 제안서를 일괄 발송하지 않고, 향후 긴급 입소 키트, 영유아 물품, 자립생활 키트, 비공개 공용 물품 후원 등 별도 트랙으로 분리하여 검토한다.

한 줄 결론 수도권 이후에는 충청권부터 권역별로 확장하고, 전국 O 후보 전체를 일괄 컨택하지 않는다. 권역별 5~10개소만 우선 선별해 현원 확인·담당자 전화·소규모 파일럿 순으로 진행하는 것이 가장 안전하다.