# 학교 1차 MVP 캠페인 실행 보고서 v0.1______

## 첫 키다리 미션: 여름 생활템 채우기

## 0. 보고서 목적

본 보고서는 학교 프로젝트의 1차 MVP 캠페인을 실행하기 위한 기획·운영 보고서이다. 본 캠페인은 정식 플랫폼 개발 전 단계에서 진행되는 소규모 검증형 MVP로, 아동양육시설의 여름철 공용 생활물품 수요를 시설 담당자 확인을 거쳐 수집하고, 초기 후원자 그룹인 ‘키다리’ 참여자들이 필요한 물품을 함께 채우는 방식으로 운영된다.

이번 1차 캠페인의 목적은 단순 모금 규모 확대가 아니라, 학교 플랫폼의 핵심 운영 루프를 실제로 검증하는 것이다. 기존 MVP 검토 문서에서도 1차 본체는 커뮤니티, 결연, 방문, 사업 연결이 아니라 시설 위시리스트, 품목 검수, 주문·배송, 수령 증빙, 비식별 감사 흐름으로 정의되어 있다.

따라서 본 캠페인은 다음 질문에 답하는 것을 목표로 한다.

- 시설은 부담 없이 공용 필요 물품 5~10개를 제공할 수 있는가?

- 운영팀은 해당 물품을 후원자용 카드/모집글로 안전하게 전환할 수 있는가?

- 후원자는 개별 아동 사연 없이도 계절성 필요 물품에 참여할 수 있는가?

- 구글폼·구글시트·카카오톡 기반 수동 운영으로 후원 신청, 구매, 배송, 수령 확인을 관리할 수 있는가?

- 완료 후 시설과 후원자 모두에게 신뢰를 줄 수 있는 결과 리포트를 만들 수 있는가?

## 1. 캠페인 개요

### 1-1. 캠페인명

본 캠페인의 공식 실행명은 다음과 같이 제안한다.

첫 키다리 미션: 여름 생활템 채우기

후원자 모집용 메인 카피는 다음 문구를 사용한다.

폭염·장마 시작! 여름철 꼭 필요한 생활템, 함께 채워주실 키다리를 찾습니다 👀

제안서나 시설용 문서에서는 조금 더 정제된 표현을 함께 병기한다.

아동양육시설 여름 생활물품 후원 파일럿

즉, 내부/시설용 명칭은 “아동양육시설 여름 생활물품 후원 파일럿”, 외부/후원자용 명칭은 “첫 키다리 미션: 여름 생활템 채우기”로 이원화한다.

### 1-2. 캠페인 한 줄 정의

본 캠페인은 아동 개인을 드러내지 않고, 협력시설 담당자가 확인한 여름철 공용 생활물품을 초기 후원자 그룹인 키다리와 안전하게 연결하는 소규모 현물 후원 파일럿이다.

### 1-3. 캠페인 배경

여름철에는 아동양육시설 생활동의 공용 생활물품 사용량이 증가한다. 샤워와 세탁 빈도가 늘고, 장마철 습기 관리가 필요해지며, 냉방 보조 물품과 여름 침구 수요도 커진다. 또한 여름방학 기간에는 생활동 내 체류 시간이 길어질 수 있어 실내활동 물품이나 간식·간편식 수요도 일부 발생할 수 있다.

곧장기부의 여름나기 캠페인 사례에서도 여름철 식료품, 생필품, 냉방비, 계절성 지출 부담 등이 주요 캠페인 명분으로 반복적으로 활용되고 있다. 다만 곧장기부는 기관이 추천한 저소득가정/아동의 개별 사연을 구체적으로 제시하는 방식이 강한 반면, 학교의 1차 MVP는 아동 개인 사연이 아니라 시설 단위 공용 물품과 비식별 선호 태그를 중심으로 운영한다.

따라서 본 캠페인은 곧장기부의 “여름나기 키트” 구조에서 계절성 필요성과 키트형 캠페인 명분은 참고하되, 학교의 1차 원칙인 아동정보 비공개, 시설 승인 물품 중심, 후원자-아동 직접 연결 금지, 물품 중심 수령 확인 원칙을 유지한다.

## 2. 캠페인 목표

### 2-1. 외부 목표

외부 후원자에게 전달할 목표는 단순하고 직관적이어야 한다.

폭염과 장마가 시작되는 여름, 아이들이 생활하는 공간에 꼭 필요한 공용 생활템을 함께 채운다.

후원자에게는 “큰 기부를 해달라”는 메시지보다 “필요한 물품 하나를 정확히 채우는 첫 키다리가 되어달라”는 메시지가 적합하다.

### 2-2. 내부 목표

내부적으로는 다음 운영 루프 검증을 목표로 한다.

| 검증 항목 | 검증 내용 |
| --- | --- |
| 시설 컨택 | 시설 담당자와 연결되고, 파일럿 설명이 가능한가 |
| 물품 수집 | 시설이 공용 필요 물품 5~10개를 제공할 수 있는가 |
| 공개 문구 승인 | 시설이 외부 공개 문구와 공개 범위를 확인할 수 있는가 |
| 후원자 모집 | 네이버 카페, 카카오톡, 인스타그램 등에서 초기 참여자가 모이는가 |
| 수동 운영 | 구글폼·구글시트·카카오톡으로 참여 신청과 진행 안내를 관리할 수 있는가 |
| 구매·배송 | 운영팀이 물품 구매, 송장, 배송 상태를 관리할 수 있는가 |
| 수령 확인 | 시설이 물품 중심 사진 또는 확인 메시지를 제공할 수 있는가 |
| 완료 리포트 | 후원자에게 신뢰 가능한 결과 공유가 가능한가 |
| 다음 제휴 근거 | 완료 사례를 다음 시설 컨택 자료로 사용할 수 있는가 |

## 3. 캠페인 규모

### 3-1. 기본 규모

1차 캠페인 규모는 다음과 같이 제안한다.

| 항목 | 목표 |
| --- | --- |
| 협력시설 확보 | 3곳 |
| 1차 실제 오픈 | 1~2곳 우선 오픈 |
| 예비/순차 오픈 | 1곳 |
| 시설당 목표 금액 | 약 40만~60만 원 |
| 전체 파일럿 목표 금액 | 약 150만 원 |
| 참여자 목표 | 50명 내외 |
| 1인 평균 참여금 | 2만~3만 원 |
| 모집 기간 | 7~10일 |
| 배송·수령·리포트 기간 | 모집 종료 후 1~2주 |

3곳을 동시에 모두 오픈하는 방식보다는, 3곳을 확보해두고 1~2곳을 먼저 오픈한 뒤, 운영 부담과 참여자 반응을 확인하며 1곳을 순차 오픈하는 방식이 안전하다.

### 3-2. 왜 50만 원 전후인가

곧장기부 사례를 참고했을 때 50만 원 전후의 소규모 여름나기 캠페인은 후원자 입장에서 부담이 낮고, 짧은 기간 내 완료 가능성이 높다. 사용자 관찰 기준으로도 곧장기부의 50만 원 전후 캠페인은 15명 내외 참여로 2~3일 안에 채워지는 경우가 있었으나, 학교는 아직 정식 플랫폼 개발 전이고 기존 신뢰 자산이 누적되지 않은 상태이므로 7~10일을 목표로 잡는 것이 현실적이다.

따라서 본 캠페인은 “빠른 완판”보다 “무리 없이 완료되는 첫 성공 사례”를 목표로 한다.

### 3-3. 참여자 목표

참여자 목표는 전체 50명 내외로 설정한다.

| 참여자 수 | 1인 평균 참여금 | 총액 |
| --- | --- | --- |
| 30명 | 5만 원 | 150만 원 |
| 50명 | 3만 원 | 150만 원 |
| 75명 | 2만 원 | 150만 원 |

## 4. 캠페인 핵심 원칙

### 4-1. 아동정보 비공개

본 캠페인에서는 아동의 이름, 얼굴, 정확한 나이, 학교, 가족사, 질병/장애 정보, 개인 사연, 생활 동선, 직접 연락처를 공개하지 않는다.

곧장기부식 개별 가정/아동 사연은 후원 동기를 강화하는 장점이 있으나, 학교 1차 MVP에서는 아동양육시설 맥락의 보호 필요성이 더 크기 때문에 사용하지 않는다.

### 4-2. 시설 승인 물품 중심

후원자가 임의로 물품을 정해 보내는 것이 아니라, 시설 담당자가 확인한 공용 필요 물품만 후원자에게 공개한다.

핵심 메시지는 다음과 같다.

후원자가 보내고 싶은 물품보다, 시설이 실제로 필요하다고 확인한 물품을 우선한다.

### 4-3. 후원자-아동 직접 연결 금지

후원자는 물품을 선택할 수 있지만, 아동 또는 시설과 직접 연락하지 않는다. 후원자와 시설 간 커뮤니케이션은 운영팀이 중간에서 관리한다.

운영 구조는 다음과 같다.

시설 → 운영팀 → 후원자 → 운영팀 → 시설

이 원칙은 후원자와 아동의 직접 메시지, 방문, 전달식, 1:1 결연으로 해석될 가능성을 차단하기 위한 핵심 장치이다.

### 4-4. 물품 중심 수령 확인

수령 확인은 아동 사진이나 인증샷이 아니라 물품 중심 사진, 실제 수령 수량, 시설 담당자 확인 메시지로 진행한다.

후원자에게는 다음과 같이 안내한다.

전달 완료 후 아동의 얼굴이나 이름이 아닌, 물품 중심 수령 확인과 시설 담당자 메시지를 공유드립니다.

### 4-5. 사연 대신 선호 태그 활용

아동 개인의 가족사나 어려운 사연은 공개하지 않는다. 다만 후원자의 물품 선택을 돕기 위해 가벼운 선호 태그는 활용할 수 있다.

공개 가능한 선호 태그는 다음과 같다.

| 유형 | 예시 |
| --- | --- |
| 색상 | 파란 계열, 밝은 색, 무채색 |
| 소재 | 잘 마르는 소재, 부드러운 촉감, 가벼운 제품 |
| 활동 성향 | 활동량이 많은 편, 만들기 활동 선호, 실내활동 선호 |
| 계절 특성 | 더위를 많이 타는 편, 야외활동이 많은 편 |
| 디자인 | 캐릭터 없는 디자인, 무지 디자인, 단정한 디자인 |
| 음식 취향 | 과일 선호, 달지 않은 간식 선호, 간편식 선호 |

단, 정확한 사이즈, 알레르기, 질환, 장애, 복용/치료 정보, 정확한 나이·성별·시설명 조합은 공개하지 않고 내부 관리용으로만 둔다.

## 5. 캠페인 물품 구성

### 5-1. 기본 카테고리

첫 캠페인의 물품 카테고리는 다음과 같이 구성한다.

| 카테고리 | 물품 예시 | 필요 이유 |
| --- | --- | --- |
| 세탁·위생 | 수건, 세탁세제, 바디워시, 샴푸 | 여름철 샤워·세탁 빈도 증가 |
| 습기·냄새 관리 | 제습제, 탈취제, 방충망 보수용품 | 장마철 생활실·옷장·공용공간 관리 |
| 냉방·쾌적 | 선풍기, 서큘레이터, 냉감패드 | 무더위 속 공용공간과 취침 환경 개선 |
| 여름 침구 | 여름 이불, 베개커버, 침구커버 | 땀으로 인한 세탁·교체 수요 증가 |
| 활동·여가 | 스포츠타월, 보드게임, 미술도구 | 방학·실내활동·야외활동 보완 |
| 간식·식료품 | 간편식, 과일, 음료 | 시설이 원할 경우 선택적으로 포함 |

식품류는 유통기한, 보관, 알레르기, 식단 기준 등 운영 이슈가 있으므로 1차에서는 생활·위생 물품을 메인으로 하고, 시설 요청이 있을 때만 제한적으로 포함한다.

### 5-2. 시설당 50만 원 구성 예시

| 물품 | 수량 예시 | 예상 금액 |
| --- | --- | --- |
| 생활동 수건 | 20~30장 | 10만~15만 원 |
| 세탁세제 | 5~8개 | 6만~10만 원 |
| 제습제 | 10~20개 | 5만~10만 원 |
| 바디워시/샴푸 | 5~10개 | 5만~8만 원 |
| 냉감 베개커버/여름 침구 | 5~10개 | 10만~15만 원 |
| 스포츠타월/활동 물품 | 3~5개 | 3만~5만 원 |
| 서큘레이터 | 1대 | 5만~10만 원 |
| 합계 |  | 약 40만~60만 원 |

## 6. 시설 컨택 전략

### 6-1. 컨택의 핵심 원칙

시설 컨택의 목표는 첫 전화에서 파일럿 합의를 얻는 것이 아니다. 첫 전화의 목표는 담당자 확인과 자료 수신 동의, 이메일의 목표는 10~15분 설명 미팅 약속, 미팅의 목표는 공용 물품 5~10개 제공 가능성과 공개 범위 확인이다.

따라서 컨택 목표는 다음과 같이 낮춰야 한다.

| 단계 | 목표 |
| --- | --- |
| 첫 전화 | 담당자 이름·이메일 확보 |
| 이메일 | 소개자료 전달 및 미팅 요청 |
| 후속 전화 | 10~15분 설명 기회 확보 |
| 미팅 | 물품 5~10개 제공 가능성 확인 |
| 파일럿 후보 | 공개 범위·수령 확인 방식 협의 |
| 파일럿 확정 | 물품 리스트 수령 |

### 6-2. 시설 우선순위

시설은 규모만으로 나누지 않고, 의사결정 속도와 접근성을 함께 고려한다.

| 우선순위 | 그룹 | 특징 | 접근 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1순위 | B그룹 중형 시설 | 의사결정이 비교적 빠르고 파일럿 운영에 적합 | 첫 파일럿 우선 타깃 |
| 2순위 | A그룹 대형 시설 | 결재 라인은 길지만 레퍼런스 가치가 큼 | 장기 파이프라인 |
| 3순위 | C그룹 소규모 시설 | 원장 직통 가능성이 있으나 운영 편차 큼 | 보조 후보 |

1차 캠페인은 B그룹 중형 시설을 중심으로 시작하고, A그룹은 병행 컨택하여 중장기 후보로 관리한다. C그룹은 A/B그룹 반응이 부족할 때 보조 카드로 활용한다.

### 6-3. 시설 선정 기준

| 기준 | 설명 |
| --- | --- |
| 담당자 연락 가능성 | 후원 담당자, 사무국장, 원장 연락처 확인 가능 |
| 방문 가능성 | 서울/수도권 내 방문 또는 전화 미팅 가능 |
| 의사결정 속도 | 원장/사무국장 단위 판단 가능성 |
| 공용 물품 니즈 | 여름철 생활동 물품 수요가 명확할 가능성 |
| 시설명 공개 유연성 | 시설명 공개/비공개 선택 가능 |
| 수령 확인 가능성 | 물품 사진 또는 담당자 메시지 제공 가능 |
| 기존 후원 채널 | 기존 채널이 있으나 불편함이 있을 가능성 |

## 7. 시설 통화 스크립트

### 7-1. 공통 첫 통화 스크립트

안녕하세요, 저는 [학교] 첫 키다리 파일럿을 준비하고 있는 [이름]입니다.

이번에 아동양육시설에서 여름철에 필요한 공용 생활물품을 시설 확인을 거쳐 후원자와 연결하는 작은 파일럿을 준비하고 있어 연락드렸습니다.

아이들 이름이나 얼굴, 개인 사연을 공개하는 방식은 전혀 아니고요. 시설에서 승인한 수건, 세탁세제, 제습제, 여름 침구 같은 공용 물품 5~10개 정도를 운영팀이 정리해서 후원자에게 안내하고, 주문·배송·수령 확인까지 운영팀이 직접 관리하는 구조입니다.

시설에서 해주실 일은 처음에 필요한 물품 몇 가지를 알려주시는 것과, 물품 도착 후 간단히 수령 확인을 해주시는 정도입니다.

혹시 후원이나 물품 지원 관련 담당자분께 간단한 소개자료를 보내드려도 괜찮을까요?

### 7-2. A그룹 대형 시설용 스크립트

안녕하세요, 저는 [학교] 파일럿을 준비하고 있는 [이름]입니다.

아동양육시설에서 여름철에 필요한 공용 생활물품을 시설 담당자 확인을 거쳐 후원자와 안전하게 연결하는 구조를 검증하고 있습니다. 아동 개인 정보는 전혀 공개하지 않고, 시설에서 승인한 공용 물품 5~10개 수준으로 작게 시작하는 방식입니다.

처음부터 정식 협약을 요청드리는 것은 아니고, 간단한 소개자료를 먼저 공유드린 뒤 검토 가능하시면 10분 정도 설명드리고자 합니다.

혹시 외부 후원이나 물품 지원 관련 담당자분 성함과 이메일을 여쭤봐도 될까요?

### 7-3. B그룹 중형 시설용 스크립트

안녕하세요, [이름]입니다.

보육원에서 여름철에 더 자주 필요한 생활물품을 외부 후원자와 연결하는 작은 파일럿을 준비하고 있어 연락드렸습니다.

아이들 사진이나 개인정보를 공개하는 방식이 아니고, 시설에서 필요한 공용 물품 목록을 알려주시면 운영팀이 후원자 모집, 구매, 배송, 수령 확인까지 관리하는 구조입니다.

시설에서 하셔야 할 일은 처음에 물품 목록 몇 가지 알려주시는 것, 물품 도착하면 간단히 확인해주시는 것 정도입니다.

혹시 5분만 시간 내주시면 구체적으로 설명드릴 수 있을까요? 또는 소개자료를 먼저 보내드려도 괜찮을까요?

### 7-4. C그룹 소규모 시설용 스크립트

안녕하세요, 원장님이신가요? 저는 [학교] 첫 키다리 파일럿을 준비하고 있는 [이름]입니다.

아동양육시설에서 여름철에 필요한 공용 생활물품을 후원자들이 함께 채울 수 있도록 하는 작은 실험을 준비하고 있습니다.

아이들 정보는 전혀 공개하지 않고, 수건이나 세제, 제습제 같은 공용 물품 위주로 시설에서 필요한 것만 확인받아 진행하려고 합니다.

혹시 원장님 의견을 5분 정도 여쭤볼 수 있을까요?

## 8. 시설 이메일 템플릿

### 이메일 제목

[파일럿 제안] 여름철 공용 생활물품 후원 연결 구조 소개드립니다

또는

[학교 파일럿] 아동정보 비공개형 여름 생활물품 후원 제안드립니다

### 이메일 본문

안녕하세요, [시설명] 담당자님.
[학교] 첫 키다리 파일럿을 준비하고 있는 [이름]입니다.

전화로 간단히 말씀드린 것처럼, 본 파일럿은 아동양육시설에서 여름철에 필요한 공용 생활물품을 시설 담당자 확인을 거쳐 후원자와 안전하게 연결하는 소규모 현물 후원 실험입니다.

본 파일럿은 아동의 이름, 얼굴, 학교, 개인 사연을 공개하지 않습니다. 시설에서 승인한 공용 물품과 계절성 필요 사유만 후원자에게 안내하며, 후원자와 아동 간 직접 연락이나 방문도 운영하지 않습니다.

시설에서 해주실 일은 다음 정도입니다.

- 여름철 공용 필요 물품 5~10개 공유

- 운영팀이 정리한 공개 문구 확인

- 물품 도착 후 간단한 수령 확인

후원자 모집, 참여 신청 접수, 물품 구매, 배송 관리, 완료 리포트 공유는 운영팀이 담당합니다. 정식 플랫폼 개발 전 단계의 검증형 MVP이기 때문에, 시설 담당자님께 별도 시스템 사용이나 계정 가입을 요청드리지 않습니다.

검토 가능하시다면 10~15분 정도 전화 또는 방문으로 설명드리고 싶습니다.
소개자료를 함께 첨부드리니 편하실 때 확인 부탁드립니다.

감사합니다.
[이름] 드림
[연락처]
[이메일]

## 9. 시설 미팅 진행안

### 9-1. 미팅 목표

미팅의 목적은 제휴 확정이 아니라 다음 네 가지를 확인하는 것이다.

- 여름철 공용 물품 5~10개 제공 가능 여부

- 시설명·지역·물품 정보 공개 가능 범위

- 물품 수령 확인 방식

- 담당자 업무 부담 수준

### 9-2. 미팅 질문

| 질문 | 목적 |
| --- | --- |
| 여름철에 생활동에서 특히 자주 부족해지는 물품이 있나요? | 실제 니즈 확인 |
| 수건, 세제, 제습제, 여름 침구 중 필요한 품목이 있나요? | 카테고리별 니즈 유도 |
| 시설명 공개가 가능할까요, 아니면 지역/유형만 공개하는 게 편하실까요? | 공개 범위 확인 |
| 물품 도착 후 사진 없이 확인 메시지만 주시는 방식도 가능할까요? | 수령 확인 부담 완화 |
| 후원자에게 공개되면 부담스러운 표현이나 정보가 있을까요? | 리스크 확인 |
| 파일럿 후 피드백을 짧게 공유해주실 수 있을까요? | 향후 개선자료 확보 |

## 10. 시설용 물품 등록 템플릿

시설이 작성할 물품 템플릿은 최대한 간단해야 한다.

| 항목 | 작성 예시 |
| --- | --- |
| 물품명 | 생활동 수건 |
| 필요 수량 | 30장 |
| 예상 단가/총액 | 장당 5,000원 / 총 150,000원 |
| 사용 범위 | 생활동 공용 |
| 필요한 이유 | 여름철 샤워와 세탁 빈도 증가 |
| 여름철 필요성과의 연결 | 세탁 증가 / 위생 관리 |
| 선호 태그 | 잘 마르는 소재, 밝은 색, 무지 디자인 |
| 대체 가능 여부 | 가능 |
| 공개 가능 범위 | 시설명 공개 / 지역만 공개 / 비공개 |
| 수령 확인 가능 방식 | 물품 사진 / 수량 확인 / 담당자 메시지 |
| 기타 요청사항 | 특정 브랜드 불필요, 보관 쉬운 제품 선호 |

## 11. 후원자 모집 전략

### 11-1. 모집 목표

후원자 모집의 목표는 다음과 같다.

| 항목 | 목표 |
| --- | --- |
| 모집 기간 | 7~10일 |
| 참여자 수 | 50명 내외 |
| 1인 참여금 | 1만~5만 원 중심 |
| 주요 참여 단위 | 물품 단위 또는 물품 조각 후원 |
| 캠페인 완료 목표 | 7~10일 내 80~100% 충족 |

### 11-2. 모집 채널

| 채널 | 역할 | 콘텐츠 형태 |
| --- | --- | --- |
| 네이버 카페 | 상세 설명과 신청 유도 | 긴 모집글 |
| 카카오톡 | 지인·소규모 커뮤니티 확산 | 짧은 공유 문구 |
| 인스타그램 | 시각적 확산 | 카드뉴스/스토리 |
| 당근/지역 커뮤니티 | 지역 기반 참여자 모집 | 친근한 모집글 |
| 지인 네트워크 | 초기 신뢰 형성 | 개인 메시지 |
| 회사/학교 커뮤니티 | 단체 참여 유도 | 공지형 글 |

처음에는 유료 광고보다 네이버 카페, 카카오톡, 지인 네트워크 중심의 신뢰 기반 확산이 적합하다.

### 11-3. 네이버 카페 모집글 구조

네이버 카페에는 긴 설명이 가능하므로 다음 구조로 작성한다.

- 제목

- 캠페인 한 줄 소개

- 왜 여름 생활템이 필요한지

- 어떤 시설과 함께하는지

- 어떤 물품을 채우는지

- 참여 방법

- 아동정보 비공개 원칙

- 수령 확인 방식

- 신청 링크

- 진행 현황 업데이트 예정 안내

### 11-4. 네이버 카페 모집글 초안

제목
폭염·장마 시작! 여름철 꼭 필요한 생활템, 함께 채워주실 키다리를 찾습니다 👀

본문
첫 키다리 미션을 시작합니다.

이번 미션은 아동양육시설 생활동에 필요한 여름 생활템을 함께 채우는 작은 파일럿입니다.

여름에는 샤워와 세탁이 늘고, 장마철 습기 관리와 냉방 보조 물품도 더 필요해집니다. 이번 파일럿에서는 시설 담당자가 확인한 수건, 세탁세제, 제습제, 냉감 침구 같은 공용 생활템을 키다리들과 함께 채워보려고 합니다.

아동의 이름, 얼굴, 개인 사연은 공개하지 않습니다. 후원자와 아동이 직접 연결되는 방식도 아닙니다. 운영팀이 물품 구매·배송·수령 확인을 관리하고, 전달 완료 후에는 물품 중심 확인과 시설 담당자 메시지를 공유드립니다.

이번 첫 파일럿은 7~10일간 진행되며, 첫 키다리 50명을 모집합니다.

참여 방법은 간단합니다.

- 아래 물품 리스트를 확인합니다.

- 구글폼에서 함께 채우고 싶은 물품을 선택합니다.

- 운영팀이 물품 구매와 배송을 진행합니다.

- 도착 후 수령 확인과 담당자 메시지를 공유드립니다.

큰 후원이 아니어도 괜찮습니다.
수건 한 장, 세제 한 통, 제습제 하나처럼 여름에 꼭 필요한 물품 하나가 생활동의 여름을 조금 더 쾌적하게 만들 수 있습니다.

참여 링크: [구글폼 링크]
진행 현황은 댓글/카카오톡/카페 게시글로 업데이트드릴 예정입니다.

### 11-5. 카카오톡 공유 문구

첫 키다리 파일럿을 시작합니다 👀

폭염·장마철에 더 자주 필요한 수건, 세제, 제습제, 냉감 침구 같은 생활템을 아동양육시설 생활동에 전달하려고 해요.

아동 이름/얼굴/개인 사연은 공개하지 않고, 시설이 확인한 물품만 운영팀이 구매·배송·수령 확인까지 관리합니다.

1만 원대부터 참여 가능하고, 7~10일간 첫 키다리 50명을 모집합니다.

참여 링크: [구글폼 링크]

### 11-6. 인스타그램 카드뉴스 구성

| 카드 | 문구 |
| --- | --- |
| 1 | 폭염·장마 시작! |
| 2 | 여름엔 생활동에 필요한 물품도 늘어납니다 |
| 3 | 수건, 세제, 제습제, 냉감 침구 |
| 4 | 시설 담당자가 확인한 물품만 전달해요 |
| 5 | 아동의 이름과 얼굴은 공개하지 않아요 |
| 6 | 운영팀이 구매·배송·수령 확인까지 관리해요 |
| 7 | 첫 키다리 50명을 찾습니다 👀 |
| 8 | 함께 채워주실래요? |

### 11-7. 당근/지역 커뮤니티 문구

안녕하세요. 이번에 아동양육시설과 함께 작은 여름 생활물품 파일럿을 준비하고 있어요.

폭염·장마철에 더 자주 필요한 수건, 세제, 제습제, 냉감 침구 같은 생활템을 시설 확인을 거쳐 전달하는 방식입니다.

아이들 이름이나 얼굴, 개인 사연은 공개하지 않고, 운영팀이 구매·배송·수령 확인까지 관리합니다.

첫 참여자 50분을 모집 중이고, 1만 원대부터 가볍게 함께하실 수 있습니다. 관심 있으신 분들은 아래 링크에서 필요한 물품을 확인해주세요.

[링크]

## 12. 플랫폼 개발 전 수동 운영 방식

### 12-1. 기본 원칙

본 캠페인은 정식 플랫폼 개발 전 단계에서 진행되므로, 구글폼, 구글시트, 카카오톡 안내를 중심으로 운영팀이 직접 관리한다.

표현은 다음과 같이 사용한다.

정식 플랫폼 개발 전, 시설과 후원자의 부담을 줄이기 위해 구글폼·구글시트·카카오톡 기반의 소규모 검증형 MVP로 운영합니다.

“아직 플랫폼이 없어서 임시로 운영한다”가 아니라 “실제 운영 흐름을 검증하기 위해 수동으로 작게 시작한다”는 점을 강조한다.

### 12-2. 도구별 역할

| 단계 | 도구 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 시설 물품 접수 | 구글폼/엑셀 | 물품명, 수량, 필요 사유, 선호 태그 수집 |
| 내부 관리 | 구글시트 | 물품, 후원자, 결제, 주문, 배송 상태 관리 |
| 후원자 모집 | 네이버 카페, 카카오톡, 인스타그램 | 캠페인 확산 |
| 후원 신청 | 구글폼 | 참여자 정보, 선택 물품, 리포트 수신 동의 |
| 진행 안내 | 카카오톡/문자/이메일 | 입금 확인, 주문, 배송, 수령 안내 |
| 완료 공유 | 카카오톡/카페/이메일 | 수령 확인, 담당자 메시지, 완료 리포트 |

카카오 알림톡은 정식 사용 가능 여부와 승인 절차가 확정되기 전까지 “카카오톡 안내” 또는 “카카오톡/문자 안내”로 넓게 표현한다.

### 12-3. 후원자 구글폼 항목

| 항목 | 목적 |
| --- | --- |
| 이름/닉네임 | 참여자 관리 |
| 연락처 | 진행 안내 |
| 이메일 | 완료 리포트 발송 |
| 선택 물품 | 물품 매칭 |
| 참여 금액 | 금액 확인 |
| 입금자명 | 입금 확인 |
| 이름 공개 여부 | 참여자 명단 공개 시 사용 |
| 카카오톡 안내 수신 동의 | 진행 안내 |
| 완료 리포트 수신 동의 | 결과 공유 |
| 다음 파일럿 알림 동의 | 재참여 유도 |

### 12-4. 내부 구글시트 항목

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 시설명 | 내부 관리용 |
| 공개명 | 외부 공개용 |
| 물품명 | 후원자 카드 기준 |
| 필요 수량 | 시설 요청 수량 |
| 목표 금액 | 물품별 목표 |
| 현재 충족 금액 | 진행률 |
| 후원자명 | 내부 관리 |
| 입금 여부 | 확인 필요 |
| 주문 여부 | 주문 전/완료 |
| 주문번호 | 구매 기록 |
| 송장번호 | 배송 추적 |
| 수령 여부 | 시설 확인 |
| 사진/메시지 | 리포트용 |
| 예외사항 | 품절, 대체, 반품 등 |

## 13. 캠페인 운영 일정

### 13-1. 4주 운영안

| 주차 | 주요 업무 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 시설 컨택, 제안서 발송, 설명 미팅 | 파일럿 의향 시설 1~3곳 |
| 2주차 | 물품 리스트 수령, 품목 검수, 카드 작성 | 물품 카드 5~10개 |
| 3주차 | 후원자 모집, 구글폼 접수, 주문 | 후원자 명단, 주문 내역 |
| 4주차 | 배송, 수령 확인, 완료 리포트 | 수령 확인, 사진, 담당자 메시지 |

### 13-2. 10일 모집 운영안

| 일정 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| D-1 | 예고 게시: 첫 키다리 미션 오픈 안내 |
| D-day | 네이버 카페, 카카오톡, 인스타그램 동시 오픈 |
| D+2 | 1차 진행률 공유 |
| D+5 | 중간 리마인드, 남은 물품 안내 |
| D+7 | 마감 임박 안내 |
| D+10 | 모집 마감 및 주문 진행 안내 |
| D+13~15 | 배송 현황 공유 |
| D+17~20 | 수령 확인 및 완료 리포트 공유 |

## 14. 참여자 커뮤니케이션

### 14-1. 오픈 안내

첫 키다리 미션이 열렸습니다 👀
폭염·장마철에 꼭 필요한 생활템을 함께 채워주세요.

이번 파일럿은 아동양육시설 생활동에 필요한 수건, 세탁세제, 제습제, 냉감 침구 등을 시설 확인을 거쳐 전달하는 방식입니다.

아동의 이름과 얼굴은 공개하지 않고, 운영팀이 구매·배송·수령 확인까지 관리합니다.

### 14-2. 진행률 공유

첫 키다리 미션 2일차입니다.

현재 00명의 키다리가 함께해주셨고, 수건/세탁세제/제습제 중 00개 물품이 채워졌습니다.

아직 남은 여름템은 [물품명]입니다.
마지막까지 함께 채워주실 키다리를 기다리고 있습니다 👀

### 14-3. 마감 임박 안내

첫 키다리 미션 마감까지 3일 남았습니다.

생활동 여름템이 거의 다 채워지고 있어요.
아직 남은 물품은 [물품명]입니다.

작은 참여도 괜찮습니다. 필요한 물품 하나가 정확히 도착할 수 있도록 마지막 키다리가 되어주세요.

### 14-4. 모집 마감 안내

첫 키다리 미션 모집을 마감합니다.

함께해주신 키다리 00분 덕분에 여름 생활템 00개가 채워졌습니다.

이제 운영팀이 주문·배송을 진행하고, 도착 후 수령 확인과 담당자 메시지를 공유드리겠습니다.

### 14-5. 완료 안내

첫 키다리 미션의 여름 생활템이 시설에 도착했습니다.

전달 물품: [물품명]
수령일: [날짜]
수령 확인: 시설 담당자 확인 완료

아동의 이름과 얼굴은 공개하지 않지만, 보내주신 물품은 생활동 공용 물품으로 잘 전달되었습니다. 함께해주셔서 감사합니다.

## 15. 완료 리포트 구성

완료 리포트는 짧고 신뢰감 있게 구성한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 캠페인명 | 첫 키다리 미션: 여름 생활템 채우기 |
| 모집 기간 | 0000.00.00~0000.00.00 |
| 참여자 수 | 00명 |
| 총 전달 금액 | 000,000원 |
| 전달 물품 | 수건 30장, 세탁세제 8개, 제습제 20개 등 |
| 주문/배송 기록 | 주문일, 배송일, 수령일 |
| 수령 확인 | 시설 담당자 확인 메시지 |
| 사진 | 물품 중심 사진 |
| 시설 피드백 | 담당자 코멘트 |
| 다음 계획 | 2차 파일럿 또는 추가 시설 오픈 |

리포트 제목 예시는 다음과 같다.

첫 키다리 미션 완료 알림장: 여름 생활템이 도착했습니다

## 16. KPI 및 성공 기준

### 16-1. 최소 성공 기준

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 시설 확보 | 1곳 이상 |
| 물품 리스트 | 5개 이상 |
| 후원자 참여 | 20명 이상 |
| 물품 충족률 | 70% 이상 |
| 수령 확인 | 100% |
| 아동정보 노출 | 0건 |
| 완료 리포트 | 1건 이상 |
| 시설 피드백 | 1회 이상 |

### 16-2. 목표 성공 기준

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 시설 확보 | 3곳 |
| 1차 진행 시설 | 1~2곳 |
| 후원자 참여 | 50명 내외 |
| 총 목표 금액 | 약 150만 원 |
| 모집 기간 | 7~10일 내 충족 |
| 물품 충족률 | 80~100% |
| 완료 리포트 | 시설별 1건 |
| 다음 파일럿 후보 | 2~3곳 확보 |
| 재참여 의향 | 후원자 30% 이상 |

## 17. 리스크 및 대응

### 17-1. 시설이 업무 부담을 걱정하는 경우

우려
업무가 늘어날 것 같다.

대응
시설에서 해주실 일은 공용 물품 5~10개를 알려주시는 것과, 물품 도착 후 간단히 확인해주시는 정도입니다. 물품 카드 작성, 후원자 모집, 구매·배송 관리는 운영팀이 담당합니다.

### 17-2. 아동정보 공개를 걱정하는 경우

우려
아이들 정보가 공개되는 것이 부담스럽다.

대응
아동의 이름, 얼굴, 개인 사연, 학교, 생활 동선은 공개하지 않습니다. 시설이 승인한 공용 물품과 필요 사유만 안내하고, 수령 확인도 물품 중심으로 진행합니다.

### 17-3. 후원자가 직접 연락을 원할 경우

우려
후원자가 아이들에게 메시지를 보내거나 만나고 싶어할 수 있다.

대응
본 파일럿에서는 후원자와 아동 간 직접 연락, 방문, 전달식은 운영하지 않습니다. 감사 메시지도 시설 담당자 확인 후 운영팀을 통해 일괄 공유합니다.

### 17-4. 물품이 품절되는 경우

대응 원칙

- 대체 가능 여부를 시설에 확인한다.

- 운영팀이 대체 후보를 찾는다.

- 시설 담당자 승인 후 변경한다.

- 후원자에게 변경 내역을 안내한다.

- 임의 대체는 하지 않는다.

### 17-5. 가격이 변동되는 경우

대응 원칙

- 가격상승분 처리 기준을 사전에 정한다.

- 가격하락분 잔액 처리 기준을 기록한다.

- 100% 전달 보장과 같은 외부 문구는 사용하지 않는다.

- 후원자에게는 주문·배송·수령 확인 중심으로 투명성을 안내한다.

### 17-6. 식품 관련 문제가 발생하는 경우

대응 원칙

- 유통기한이 긴 제품을 우선한다.

- 시설 보관 가능 여부를 확인한다.

- 알레르기 정보는 공개하지 않고 내부 검수에만 활용한다.

- 시설이 원하지 않으면 식품류는 제외한다.

## 18. 제안서에 반영할 핵심 문구

시설 제안서에는 다음 문구를 반영한다.

본 파일럿은 정식 플랫폼 개발 전 단계에서 진행되는 소규모 검증형 MVP입니다. 초기에는 시설 담당자와 후원자 모두 별도 앱 설치나 회원가입 없이 참여할 수 있도록, 구글폼·구글시트·카카오톡 안내를 중심으로 운영팀이 직접 관리합니다.

시설에서는 여름철 공용 필요 물품 5~10개를 간단한 양식으로 전달해주시고, 운영팀이 정리한 공개 문구를 확인한 뒤, 물품 도착 시 수령 여부만 간단히 확인해주시면 됩니다. 후원자 모집, 참여 신청 접수, 물품 매칭, 구매·배송, 진행 안내, 완료 리포트 공유는 운영팀이 담당합니다.

이를 통해 시설의 추가 업무 부담을 최소화하면서도, 향후 정식 플랫폼 개발에 필요한 실제 운영 흐름과 담당자 피드백을 검증하고자 합니다.

## 19. 최종 실행안 요약

본 1차 MVP 캠페인은 다음 방식으로 진행한다.

- 캠페인명은 첫 키다리 미션: 여름 생활템 채우기로 설정한다.

- 후원자 모집 문구는 폭염·장마 시작! 여름철 꼭 필요한 생활템, 함께 채워주실 키다리를 찾습니다 👀를 사용한다.

- 협력시설은 3곳 확보를 목표로 하되, 실제 1차 오픈은 1~2곳부터 순차 진행한다.

- 시설당 목표 금액은 40만~60만 원, 전체 목표 금액은 약 150만 원으로 설정한다.

- 참여자는 50명 내외를 목표로 하며, 1인 평균 참여금은 2만~3만 원 수준으로 설계한다.

- 모집 기간은 7~10일로 잡는다.

- 네이버 카페에는 상세 모집글, 카카오톡에는 짧은 공유글, 인스타그램에는 카드뉴스를 배포한다.

- 정식 플랫폼 개발 전이므로 구글폼·구글시트·카카오톡 기반 수동 운영으로 진행한다.

- 아동의 이름, 얼굴, 개인 사연은 공개하지 않고, 시설이 승인한 공용 물품과 가벼운 선호 태그만 활용한다.

- 완료 후에는 물품 중심 수령 확인, 시설 담당자 메시지, 주문·배송 기록을 담은 완료 리포트를 발행한다.

## 20. 한 줄 결론

1차 MVP 캠페인은 “많은 금액을 모으는 캠페인”이 아니라, 시설이 확인한 여름 생활물품을 키다리들이 함께 채우고, 운영팀이 구매·배송·수령 확인까지 직접 관리하는 첫 신뢰 루프 검증 캠페인이다. 이 캠페인이 성공하면 학교는 이후 시설 제안, 후원자 모집, 플랫폼 개발 방향, 반복 참여 구조를 설계할 수 있는 첫 번째 실제 운영 데이터를 확보하게 된다.