SCHOOL PLATFORM

학교 기부 플랫폼

시설별 구매업무 위탁형
운영구조 상세검토 보고서

자체 재단 없이 시설이 기부금을 수령하고 학교가 무상 발주업무를 위탁받는 운영모델

검토 결론 자체 재단 또는 제휴 재단이 당장 어려운 경우에도, 적격 시설·운영법인이 기부금을 직접 수령하고 학교에 구매·발주 실무를 공식 위탁하는 구조로 파일럿 운영이 가능하다. 다만 학교는 기부금 소유권과 최종 지출 승인권을 갖지 않고, 시설이 자금·회계·영수증 발급 책임을 유지해야 한다. 학교는 무상으로 준비물 검수, 주문, 배송추적, 공급업체 CS와 영수증 발급용 데이터 정리를 지원하며 배송비와 플랫폼 운영비는 자체 재원으로 부담한다.

작성 목적

본 보고서는 시설별 구매업무 위탁형 모델의 전체 프로세스, 자금·권한·증빙 흐름, 계약서 필수 조항, 시스템 요구사항과 사전 협의 과제를 구체화하여 시설 협의 및 계약 검토의 기준안으로 활용하기 위해 작성되었다.

2026. 07. 14.

1. Executive Summary

권장 운영모델 기부회원은 적격 시설 또는 운영법인 명의의 후원금 계좌에 기부하고, 시설은 해당 금액을 후원금으로 회계처리한다. 학교는 시설과 체결한 무상 구매업무 위탁계약 및 사전 승인 범위에 따라 상품 검수·주문·배송·CS를 수행한다. 물품대금은 시설 명의 결제수단 또는 시설이 승인한 공급업체 정산 방식으로 지급하며, 학교는 기본 배송비와 플랫폼 운영비를 부담한다. 기부금영수증은 실제 기부금을 받은 적격 시설 또는 운영법인이 발급한다.

1-1. 이 모델이 필요한 배경

- 자체 재단 설립이나 기존 공익법인 제휴가 곤란해도 파일럿을 중단하지 않고 운영구조를 검증할 필요가 있다.

- 학교가 기부금을 직접 받으면 영리법인 자금과 기부금이 혼재하고 세액공제용 영수증 발급 근거가 약해질 수 있다.

- 시설이 모든 상품 탐색·주문·배송·교환까지 직접 담당하면 학교의 핵심 제안인 행정 부담 완화가 약해진다.

- 따라서 기부금 수령과 영수증 책임은 시설에 두고, 반복적인 구매 실무는 학교가 무상으로 대신하는 역할분담이 현실적인 중간안이다.

1-2. 핵심 원칙

| 원칙 | 운영 기준 |
| --- | --- |
| 기부금 귀속 | 기부금은 시설 또는 운영법인에 직접 귀속되며 학교의 매출·운영자금이 아니다. |
| 지출 통제 | 시설은 예산·품목·한도와 최종 승인권을 보유하고 학교는 승인된 범위에서만 주문한다. |
| 무상 위탁 | 학교는 구매대행·플랫폼 수수료를 청구하지 않고 배송비와 자체 운영비를 부담한다. |
| 발급 책임 | 기부금영수증은 실제 기부금을 받은 적격 시설 또는 운영법인이 발급한다. |
| 증빙 일치 | 기부내역, 시설 승인, 주문, 결제, 배송, 수령, 환불과 영수증 자료가 건별로 연결되어야 한다. |
| 아동 보호 | 기부자에게 아동 실명·얼굴·상세사연·시설 상세 연락처를 공개하지 않는다. |

1-3. 이 구조의 적용 범위

- 초기 시설 1~3곳 및 제한된 생활필수품·교육용품 중심 파일럿에 적합하다.

- 시설 또는 운영법인이 적격 기부금영수증 발급 주체이고 후원금 전용계좌·회계절차를 갖춘 경우를 우선한다.

- 장기적으로 시설 수가 크게 늘면 시설별 계좌·발급체계가 분산되므로 중앙 공익법인 제휴 또는 자체 비영리법인 구조를 재검토한다.

2. 권장 자금·주문·배송·영수증 구조

2-1. 전체 흐름

| 단계 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| STEP 1 | 시설이 준비물·수량·규격·필요시기·우선순위를 등록 |
| STEP 2 | 학교가 품목 적정성·가격·재고·대체가능 범위를 검수 |
| STEP 3 | 기부회원이 시설 또는 운영법인 명의 계좌·결제수단으로 기부 |
| STEP 4 | 시설이 후원금 수입을 확인하고 학교 시스템에 발주가능 금액을 승인 |
| STEP 5 | 학교가 승인 범위 안에서 주문서를 생성하고 시설 또는 사전승인 규칙에 따라 발주 |
| STEP 6 | 시설 명의 자금으로 물품대금을 지급하고 학교가 기본 배송비를 별도 부담 |
| STEP 7 | 공급업체가 시설로 직배송하고 학교가 송장·배송상태를 관리 |
| STEP 8 | 시설이 수량·상태를 확인하고 수령확인·비식별 증빙을 등록 |
| STEP 9 | 학교가 발급용 기부·지출·수령 데이터를 정리해 시설에 제공 |
| STEP 10 | 시설 또는 운영법인이 전자기부금영수증을 발급하고 학교가 발급상태를 안내 |

2-2. 자금 흐름

| 자금 분리 기준 ① 키아의 기부금은 시설·운영법인의 후원금 계정으로 수령한다. ② 준비물 구매대금은 해당 후원금에서 시설 명의로 지급한다. ③ 배송비·플랫폼 개발비·운영 인건비는 학교의 자체 재원으로 부담한다. ④ 반품에 따른 물품대금 환불은 시설의 원 결제수단 또는 후원금 전용계좌로 돌아가며, 학교가 부담한 배송비 환불은 학교에 귀속한다. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 항목 | 부담·수령 주체 | 회계·증빙 | 기부금영수증 반영 |  |
| 키아 기부금 | 시설·운영법인 | 후원금 수입·전용계정 | 기부액 기준 검토 |  |
| 준비물 물품대금 | 시설·운영법인 | 시설 명의 카드전표·거래명세 | 기부금 사용내역 |  |
| 기본 배송비 | 학교 | 학교 명의 영수증·세금계산서 | 미반영 |  |
| 플랫폼·구매업무 비용 | 학교 | 학교 자체 사업비 | 미반영 |  |
| 구매대행 수수료 | 없음 | 무상 위탁계약 명시 | 해당 없음 |  |

2-3. 기부금영수증 성립을 위한 전제

- 기부금 수령자와 영수증 발급자가 일치해야 한다.

- 시설 또는 운영법인이 적격 기부금단체이고 전자기부금영수증 발급 권한을 갖춰야 한다.

- 학교는 영수증을 직접 발급하지 않고 발급에 필요한 자료만 생성·전달한다.

- 기부금액, 지정 목적, 구매금액, 잔액, 환불내역을 시설 회계에서 설명할 수 있어야 한다.

- 전자기부금영수증은 기부금단체가 기부내역을 확인해 발급하며 연말정산 간소화에 반영될 수 있다.

3. 주체별 역할과 권한

| 주체 | 핵심 책임 | 주요 업무 | 금지·제외 업무 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시설·운영법인 | 모금·회계·승인·발급 | 후원금 수령, 예산편성, 발주범위 승인, 물품대금 지급, 수령확인, 내부 기록, 영수증 발급 | 계정·결제수단을 무제한 공유하거나 승인 없이 외부인이 자금을 집행하도록 방치 |
| 학교 | 플랫폼·구매실무·배송관리 | 시설 온보딩, 준비물 검수, 주문서 작성, 발주, 송장·배송 추적, 공급업체 CS, 알림장, 발급자료 생성 | 기부금을 자체 계좌로 수령·보유하거나 시설 승인범위를 넘어 임의 구매 |
| 공급업체 | 납품·거래증빙·CS | 재고·가격 제공, 주문 접수, 시설 직배송, 거래명세, 파손·오배송·반품 처리 | 시설 주소를 불필요하게 재사용하거나 기부자에게 공개 |
| 기부회원 | 시설에 대한 기부 | 기부 목적·금액 선택, 영수증 정보 제공, 전달결과 확인 | 외부몰에서 임의 상품 구매 또는 시설 담당자와 직접 접촉 |

### 3-1. 시설이 준비하는 것

- 시설 또는 운영법인 명의 쿠팡 계정

- 시설 명의 결제수단

- 배송지 등록

- 학교에 구매업무를 위탁한다는 계약

- 월별 구매 가능 예산

- 허용 품목과 승인 기준

### 3-2. 학교가 하는 것

- 시설이 요청한 준비물 확인

- 쿠팡에서 상품 선정

- 시설 계정으로 주문

- 주문내역과 결제내역 저장

- 송장번호와 배송상태 확인

- 시설에 배송 안내

- 오배송·파손·반품 처리

- 시설에 영수증 발급용 후원자 명단과 기부내역 전달

### 3-3. 시설이 하는 것

- 후원금 수령 및 회계처리

- 준비물 목록 전달

- 사전 승인 또는 월 한도 부여

- 물품 수령 확인

- 내부 후원금·구매 내역 기록

- 기부금영수증 발급

4. 단계별 상세 운영 프로세스

4-1. 시설 온보딩 및 계약

시설 인가·운영법인·후원금 계좌·영수증 발급주체를 확인한다. 시설별 구매권한, 월 한도, 승인 담당자, 배송지, 환불계좌와 증빙방식을 확정하고 무상 구매업무 위탁계약을 체결한다.

4-2. 준비물 등록

시설은 학교 포털에 필요 품목을 등록한다. 개인 필요를 반영할 경우 실명·사진·상세 사연 없이 품목·사이즈·수량 등 구매에 필요한 최소정보만 입력한다.

4-3. 학교 검수 및 발주안 생성

학교는 품목 적정성, 가격대, 안전성, 중복 요청, 타 시설 편중과 재고를 검토한다. 검수 후 정확한 SKU 또는 사양·대체가능 범위를 담은 발주안을 작성한다.

4-4. 모금 및 기부금 수령

기부 화면에는 기부금 수령단체와 지원시설을 구분해 표시한다. 기부금은 시설 또는 운영법인 계정으로 정산하고, 학교 계좌로 수령하지 않는다. 시설은 입금내역을 회계에 반영한다.

4-5. 발주 승인 및 주문

시설은 학교가 생성한 주문안과 가용 후원금 범위를 확인한다. 승인형은 시설이 건별 승인하고, 한도 위임형은 월 한도·품목 범위 내에서 학교가 주문한 뒤 즉시 시설에 통보한다.

4-6. 결제와 배송비

물품대금은 시설 명의 결제수단으로 지급한다. 배송비는 학교가 별도 결제하거나 공급업체와 월별로 정산한다. 물품대금과 배송비 증빙의 명의를 분리한다.

4-7. 배송·수령·검수

공급업체는 등록 배송지로 직배송하고 학교는 송장과 상태를 추적한다. 시설은 도착 후 지정 기간 내 정상수령 또는 이상신고를 한다.

4-8. 반품·교환·환불

시설은 이상 상태만 학교에 통보하고 학교가 공급업체와 CS를 진행한다. 물품대금 환불은 시설 원 결제수단으로, 학교 부담 배송비 환불은 학교로 처리한다.

4-9. 알림장 및 공개

학교는 물품 사진과 시설 담당자 확인을 기반으로 알림장을 제공한다. 아동 얼굴·실명·생활공간·개별 감사연락은 요구하지 않는다.

4-10. 영수증 발급

학교는 기부자 정보, 기부일·금액, 지정목적, 발주·결제·수령·환불상태를 정리한다. 시설은 최종 검토 후 전자기부금영수증을 발급한다.

5. 시설 계정·결제수단·발주권한 운영방식

### 5-1. 계정 운영 방식

초기 파일럿에서는 별도 외부몰 시스템 연동 없이, 시설 또는 운영법인이 개설한 위탁구매 전용 쇼핑몰 계정을 활용할 수 있다. 다만 기존 개인계정이나 일반 구매계정을 학교에 단순 제공하는 방식은 배제하고, 학교 위탁구매 용도로 별도 개설한 계정을 사용한다.

전용 계정은 다음 기준으로 운영한다.

- 시설 또는 운영법인 명의로 개설

- 위탁구매 업무에만 사용

- 시설 명의 결제수단 연결

- 배송지는 계약된 시설로 제한

- 학교 주문담당자를 사전에 지정

- 월별 구매한도와 허용품목 설정

- 주문·취소·환불 내역을 시설에 공유

- 담당자 변경 또는 계약 종료 시 비밀번호 즉시 변경

- 쇼핑몰 약관상 제3자 사용 가능 여부를 사전에 확인

단, 이용 쇼핑몰의 약관상 제3자의 계정 사용이 제한되는 경우에는 시설 최종승인형 주문, B2B 서브계정 또는 공급업체 직접 발주 방식으로 전환한다.

| 방식 | 구조 | 통제 수준 | 권장 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시설 최종승인형 | 학교가 상품·주문안 구성 → 시설이 최종 결제 | 높음 | 약관상 계정 공유가 어려운 경우 기본안 |
| 전용계정 위탁형 | 시설 명의 위탁구매 전용 계정 → 학교가 한도 내 주문 | 보통~높음 | 초기 파일럿 권장안 |
| 한도 내 위임형 | 시설이 월 한도·품목 사전승인 → 학교가 주문 후 즉시 통보 | 보통~높음 | 운영 신뢰 확보 후 |
| B2B 서브계정형 | 시설 관리자계정 아래 학교 주문자 권한 부여 | 높음 | 지원 가능한 공급몰 사용 시 |
| 전용 발주시스템 | 학교 주문 → 시설 승인 → 공급업체 발주 | 매우 높음 | 확장 단계 |
| 기존 일반계정 단순 공유 | 기존 시설 계정 전체 권한 제공 | 낮음 | 배제 |

5-2. 권한 통제 기준

- 구매 가능 카테고리와 제외 품목

- 건당·일별·월별 구매한도

- 시설이 등록한 배송지만 사용

- 대체상품 허용 범위와 단가 변동 허용률

- 고가품·전자기기·사후관리 품목의 별도 승인

- 결제수단 변경·환불계좌 변경 권한 제한

- 담당자별 접속·주문·취소 로그 기록

- 계약종료·담당자 퇴사 시 즉시 권한 회수

6. 구매업무 위탁계약서 필수 조항

| 조항 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 1. 목적·정의 | 학교가 시설의 준비물 구매·발주·배송관리 실무를 무상으로 지원하는 목적과 용어 정의 |
| 2. 계약 당사자·발급주체 | 시설과 운영법인의 관계, 기부금 수령자 및 기부금영수증 발급명의 |
| 3. 기부금 귀속 | 기부금은 시설·운영법인에 귀속되고 학교에 소유권·처분권이 없음을 명시 |
| 4. 위탁업무 범위 | 상품검수, 주문서, 발주, 배송추적, CS, 알림장, 영수증 자료지원 범위 |
| 5. 무상 원칙 | 구매대행 수수료·플랫폼 이용료·발주 수수료를 시설에 청구하지 않음 |
| 6. 배송비 | 기본 배송비를 학교 자체 재원으로 부담하고 기부금에서 차감하지 않음 |
| 7. 승인·한도 | 허용 품목, 건당·월별 한도, 건별승인과 한도위임 기준, 긴급발주 절차 |
| 8. 계정·결제수단 | 서브계정, 권한범위, 인증, 결제명의, 비밀번호 공유 금지, 접근로그 |
| 9. 구매·대체 기준 | 품질·가격·재고 기준, 대체품 승인, 단가상승 허용범위, 묶음배송 |
| 10. 증빙·자료관리 | 주문서, 결제전표, 거래명세, 송장, 수령확인, 환불과 영수증 자료 보관기간 |
| 11. 검수·수령 | 시설의 확인기한, 정상수령 간주, 파손·오배송 신고방법 |
| 12. 취소·반품·환불 | 처리주체, 귀책 구분, 물품대금·배송비 환불 귀속, 재배송비 |
| 13. 개인정보 | 기부자 정보, 시설 배송정보, 담당자 정보의 처리목적·제공·보관·파기 |
| 14. 아동보호 | 실명·얼굴·상세사연 비공개, 촬영·방문·홍보물 이용의 별도 동의 |
| 15. 영수증 발급 | 시설의 적격성 확인과 최종 발급책임, 학교의 데이터 지원 범위 |
| 16. 책임·배상 | 무단주문, 과다주문, 정보유출, 오배송, 시스템 오류, 공급업체 귀책의 분담 |
| 17. 감사·점검 | 시설의 주문·증빙 열람권, 학교의 자료제출, 정기 운영점검 |
| 18. 계약기간·해지 | 파일럿·정식 기간, 중도해지, 미완료 주문, 계정회수, 데이터 반환·파기 |
| 19. 분쟁해결 | 협의 절차, 관할, 손해배상 한도와 불가항력 |
| 20. 별지 운영기준 | 시설별 품목표, 권한표, 담당자, 승인금액, 배송지, 환불계좌를 별지로 관리 |

6-1. 계약 문구 예시

무상 위탁·배송비 조항 예시 “학교는 본 계약에 따른 구매·발주 지원업무를 무상으로 수행하며 시설에 구매대행 수수료, 플랫폼 이용료 또는 발주 수수료를 청구하지 않는다. 승인된 준비물의 물품대금은 시설 또는 운영법인이 수령한 후원금으로 부담하고, 기본 배송비는 학교가 자체 재원으로 부담한다. 학교가 부담한 배송비는 후원금에서 차감하지 않는다.”

기부금·영수증 조항 예시 “기부금의 수령·회계·집행 및 기부금영수증 발급 책임은 시설 또는 운영법인에 있다. 학교는 기부금을 소유하거나 임의로 처분하지 않으며, 시설의 승인과 위탁범위 안에서 구매실무를 수행하고 영수증 발급에 필요한 거래·배송·수령 자료를 제공한다.”

7. 시설 및 내부에서 사전 논의가 필요한 사항

| 논의 영역 | 확정 질문 |
| --- | --- |
| 발급 자격 | 시설 자체 명의인지 운영법인 본부 명의인지, 전자기부금영수증 권한이 있는가? |
| 기부금 수령 | 시설별 전용계좌인지 운영법인 통합계좌인지, 학교 화면 결제정산 연계가 가능한가? |
| 지정후원금 | 준비물 카드 단위로 지정후원금 처리할지, 미달·초과·잔액을 어떻게 사용할지? |
| 승인방식 | 모든 주문 건별승인인지, 일정 금액·카테고리는 월 한도 내 위임할지? |
| 결제수단 | 시설 법인카드, 계좌이체, 공급업체 월정산 중 무엇을 사용할지? |
| 계정구조 | B2B 서브계정 지원 여부와 학교 담당자의 권한 범위를 어디까지 둘지? |
| 상품정책 | 허용·제한·별도심사·제외 품목과 1개 품목 가격 상한은? |
| 가격변동 | 모금액과 실제 구매가가 다를 때 대체·잔액·추가비용 기준은? |
| 배송비 | 학교 부담 범위를 기본·도서산간·반품·재배송 중 어디까지 포함할지? |
| 수령기한 | 배송완료 후 시설이 몇 영업일 이내에 확인해야 하는가? |
| CS 귀책 | 학교 오주문, 시설 정보오류, 공급업체 불량별 비용과 책임은? |
| 내부 기록 | 시설 후원금대장·물품대장에 어떤 자료 형식이 필요한가? |
| 영수증 시점 | 기부 직후, 모금완료 후, 물품수령·반품기한 종료 후 중 언제 발급할지? |
| 개인정보 | 기부자 인적사항을 학교가 수집해 시설에 전달할지, 시설이 직접 수집할지? |
| 운영비 | 학교의 배송비·플랫폼비를 회사 내부에서 어떤 예산과 회계항목으로 부담할지? |
| 확장조건 | 시설 수·월 주문액이 어느 수준에 도달하면 재단 제휴 또는 중앙모금 구조로 전환할지? |

8. 예외상황 및 책임 기준안

| 상황 | 1차 대응 | 비용·환불 원칙 | 필요 기록 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상품 품절 | 학교가 대체안 제시, 시설 승인 | 동일·하위가격 대체 또는 주문취소 | 대체승인 로그 |
| 가격 상승 | 허용률 이내 학교 발주, 초과 시 시설 승인 | 잔액·추가금 기준에 따름 | 단가변경 승인 |
| 학교 오주문 | 학교가 즉시 취소·교환 | 학교 귀책 추가비용 학교 부담 | 오류보고·재발방지 |
| 시설 규격 오류 | 학교가 교환 지원 | 시설 귀책 재배송 기준 계약 적용 | 시설 등록·승인내역 |
| 공급업체 파손·오배송 | 학교가 공급업체 CS | 공급업체 부담 원칙 | 사진·송장·CS번호 |
| 단순변심 | 원칙적으로 제한 | 반품 가능조건·비용 사전규정 | 반품승인 |
| 기부금 초과 | 추가 준비물·차기 동일사업 이월 등 사전고지 | 시설 회계로 관리 | 잔액사용 승인 |
| 기부금 미달 | 기간 연장·유사품 축소·카드 종료 | 기부자 고지 기준 적용 | 모금종료 결정 |
| 결제 취소·환불 | 시설 회계와 영수증 상태 정정 | 시설 원 결제수단 환불 | 정정 영수증 기록 |
| 개인정보 사고 | 접근 차단·통지·조사 | 귀책당사자 계약책임 | 접속로그·사고보고 |

9. 초기 운영 및 데이터 관리

### 9-1. 초기 운영 원칙

초기 파일럿은 외부몰 API나 별도 공급몰을 연동하지 않고, 시설이 마련한 위탁구매 전용 계정을 활용하여 학교 운영팀이 직접 상품을 주문한다. 준비물 접수, 발주 승인, 주문·배송·수령 기록은 구글폼·스프레드시트 등 기존 업무도구를 활용해 관리한다.

### 9-2. 시설 측 준비사항

- 시설 또는 운영법인 명의의 위탁구매 전용 쇼핑몰 계정

- 시설 명의 결제수단과 등록 배송지

- 월별 구매한도와 허용품목

- 건별 승인 또는 한도 내 사전위임 기준

- 담당자와 수령 확인 방식

- 기부금영수증 발급 담당자

### 9-3. 학교 운영관리 항목

- 시설별 준비물 요청 및 승인 내역

- 상품 링크·상품명·옵션·수량·단가

- 주문일·주문번호·결제금액

- 학교가 부담한 배송비

- 송장번호·배송상태·도착일

- 수령확인 및 물품 사진

- 취소·교환·환불 내역

- 기부자·기부금·영수증 발급상태

- 계정 접속 및 주문 담당자 기록

### 9-4. 정식 시스템화 검토 시점

다음 조건이 생기면 시설 포털과 주문·배송 연동을 개발한다.

- 참여시설이 늘어 계정 관리가 어려워질 때

- 월 주문량이 수작업 관리 범위를 넘을 때

- 중복 주문이나 승인 누락이 반복될 때

- 시설별 영수증 발급자료 생성 부담이 커질 때

- 공급업체와 주문·배송 데이터 연동이 가능해질 때

10. 파일럿 실행안

| 단계 | 기간 예시 | 주요 실행 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 구조확정 | 2~3주 | 시설 1~3곳 선정, 발급자격·계좌·승인·계약 검토, 공급업체 협의 | 계약서·운영기준·담당자 확정 |
| Phase 1 수동운영 | 4~6주 | 제한 SKU, 시설 최종승인형 주문, 수동 배송·수령·영수증 자료 | 오주문·CS·시설업무량 검증 |
| Phase 2 한도위임 | 4주 | 검증 품목에 월 한도 내 학교 발주, 즉시 통보 | 통제와 속도 균형 확인 |
| Phase 3 시스템화 | 8~12주 | 포털 승인, 주문로그, 배송·영수증 데이터 연결 | 기부부터 발급까지 상태화 |
| Phase 4 확장판단 | 파일럿 후 | 시설별 운영비·처리시간·발급률 분석 | 시설별 위탁 유지/재단제휴 전환 결정 |

10-1. 파일럿 KPI

- 준비물 등록 후 발주까지 평균 소요일

- 시설 담당자의 건당·월간 실제 업무시간

- 중복·오주문·품절·반품 발생률

- 배송 완료 대비 수령확인 완료율

- 기부금영수증 정상 발급률과 발급 소요일

- 학교 부담 배송비 외 추가 운영비

- 기부회원의 결제 완료율·알림장 확인율·재참여율

11. 홈페이지·시설 제안서 표현 기준

| 현재 위험 표현 | 권장 헤드카피 | 권장 표현 |
| --- | --- | --- |
| 학교가 기부금영수증을 발급합니다 | 기부도, 영수증도 어렵지 않게 | 발급은 적격 시설 또는 운영법인이 담당하고, 학교가 신청·증빙 과정을 지원합니다. |
| 행정 업무 ZERO | 시설 업무는 가볍게 | 준비물 등록과 수령 확인을 중심으로 운영하며, 구매·배송 실무는 학교가 지원합니다. |
| 기부금 유용이 구조적으로 불가능 | 기부의 처음과 끝이 모두 보이도록 | 기부금 수령·집행·발주·수령 기록을 분리하고 건별 증빙으로 투명하게 관리합니다. |
| 원클릭 수령 확인만 하면 끝 | 등록하고, 확인하면 끝 | 준비물 등록과 도착 물품 확인을 제외한 구매·배송 실무는 학교가 지원합니다. |

12. 리스크와 보완방안

| 리스크 | 영향 | 보완방안 |
| --- | --- | --- |
| 시설별 운영 차이 | 확장 시 계좌·승인·발급 기준 분산 | 초기 동일 운영법인 또는 표준계약 수용 시설 우선 |
| 외부인의 시설자금 주문 | 감사·통제 우려 | 서브계정·한도·시설 승인·로그·정기점검 |
| 영수증 적격성 오판 | 세액공제 불가·신뢰 훼손 | 제휴 전 발급명의·권한 확인 및 전문가 검토 |
| 기부금과 회사비용 혼재 | 회계·홍보 리스크 | 물품대금과 배송비 결제·증빙 명의 완전 분리 |
| 학교 무상운영 지속성 | 주문량 증가 시 비용 부담 | 내부 사회공헌 예산·연간 예산안·확장 임계점 설정 |
| 시설 업무 과소홍보 | 제휴 후 불만 | 준비물·승인·수령·내부기록 업무를 제안서에 명확히 고지 |
| 개인정보·계정보안 | 시설·기부자 피해 | 최소수집, 권한분리, MFA, 접근로그, 파기절차 |

13. 검토 근거 및 유의사항

본 보고서는 운영모델 및 계약 검토를 위한 내부 기준안이며 개별 시설 또는 계약에 대한 확정적 법률·세무 의견이 아니다. 실제 도입 전에는 시설의 영수증 발급자격, 후원금 계좌·회계 처리, 구매업무 위탁의 승인·결재 구조, 개인정보 처리와 학교 비용의 세무 분류를 변호사·세무사·회계사 및 해당 시설 관할기관과 확인해야 한다.

1. 국세청, 「전자기부금영수증 제도 안내」: 기부금단체가 기부받은 내역에 대해 홈택스로 전자 영수증을 발급하고 연말정산간소화에 반영되는 제도.

2. 국세청, 「전자기부금영수증 발급 시스템 운영」: 기부자 요청, 적격 기부금단체의 기부내역 확인과 발급권한, 홈택스 검증 절차.

3. 국가법령정보센터, 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」: 후원금 수입·지출의 예산 편성, 사용결과 보고·공개, 지정 용도 외 사용금지 등.

4. 국가법령정보센터, 소득세법 시행규칙 「기부금영수증」 서식: 기부자, 기부내용과 발급단체 정보를 기록하는 공식 서식.

5. 국세청, 「공익법인 등의 의무사항」: 기부금 모금액과 활용실적 공개 등 적격 공익법인의 관리 의무.