학교 MVP 1차

시설 컨택 전략 및 통화 스크립트

아동양육시설 파일럿 모집·니즈 확인·위시리스트 확보 실행안

v0.1 · 2026.07

문서의 목적 시설 컨택의 목표를 “정식 제휴 확정”이 아니라 “공용 물품 5~10개 기반 파일럿 운영 가능성 확인”으로 낮추고, 전화·이메일·미팅·거절 대응까지 바로 실행 가능한 형태로 정리한다.

0. 핵심 결론

한 줄 결론 첫 시설 모집은 대형 제휴가 아니라 “시설이 승인한 공용 물품 5~10개를 받아 실제 주문·배송·수령 확인까지 완주하는 파일럿”을 목표로 한다.

컨택 전략의 핵심은 시설 담당자의 경계심과 업무 부담을 낮추는 것이다. 전화에서는 설득하지 않고, 담당자와 이메일을 확보한다. 이메일은 미팅 약속을 얻기 위한 자료 전달이다. 미팅은 MOU 체결이 아니라 물품 니즈 확인과 공개 범위 합의가 목적이다.

0-1. 시설 컨택 단계 정의

| 단계 | 목표 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1차 전화 | 담당자 연결 및 자료 수신 동의 | 후원/물품 지원 담당자 이름·이메일 확보 |
| 이메일 | 파일럿 구조 이해 및 미팅 전환 | 자료 확인 후 10~15분 설명 미팅 약속 |
| 미팅 | 공용 물품 니즈와 운영 부담 확인 | 공용 물품 5~10개 작성 가능 여부 확인 |
| 파일럿 후보 | 외부 공개 범위·수령 확인 방식 협의 | 시설명 공개 수준, 사진/메시지 방식 합의 |
| 파일럿 확정 | 후원자 모집 가능한 물품 카드 확보 | 물품 리스트 수령 및 모집글 문구 확인 |

0-2. 우선순위 판단

첫 파일럿은 상징성이 큰 대형 시설보다, 빠르게 물품 리스트를 제공하고 수령 확인까지 협조해줄 수 있는 중형 시설에서 시작하는 것이 현실적이다.

| 우선순위 | 그룹 | 활용 목적 |
| --- | --- | --- |
| 1순위 | B그룹: 중형 시설 | 첫 파일럿 확정 및 운영 사이클 완주 |
| 2순위 | A그룹: 대형 시설 | 중장기 레퍼런스와 안정적 파트너 후보 |
| 3순위 | C그룹: 소규모 시설 | A/B그룹 반응이 느릴 때 보조 파일럿 후보 |

1. 컨택 핵심 원칙

보육원·아동양육시설 담당자는 외부 제안에 매우 조심스럽다. 과거에 아동 정보를 요구하거나 후원 명목으로 접근해 문제를 만든 사례를 경험했거나 들었을 수 있고, 담당자 본인이 의사결정권자가 아닌 경우도 많다. 따라서 첫 연락에서 “파일럿 합의”를 기대하면 안 된다.

| 원칙 | 실행 방식 |
| --- | --- |
| 전화의 목표를 낮춘다 | 전화에서는 제안 설득이 아니라 담당자 이름·이메일 확보와 자료 수신 동의를 목표로 한다. |
| 아동 정보 비공개를 먼저 말한다 | 이름, 얼굴, 개인 사연, 생활 동선, 직접 연락을 사용하지 않는다는 점을 첫 설명에 넣는다. |
| 시설 업무 부담을 숫자로 줄인다 | “공용 물품 5~10개 작성, 수령 시 간단 확인”처럼 해야 할 일을 구체적으로 말한다. |
| 운영팀 중계 구조를 강조한다 | 후원자와 시설/아동이 직접 연결되는 것이 아니라 운영팀이 주문·배송·수령 확인을 관리한다고 설명한다. |
| MOU를 먼저 꺼내지 않는다 | 초기 미팅에서는 정식 협약보다 “물품 5개만 등록해보는 작은 테스트”를 제안한다. |
| 시설 공개 범위를 선택형으로 둔다 | 시설명 공개, 지역+유형만 공개, 참여자에게만 공개 중 시설이 선택할 수 있게 한다. |

1-1. 컨택에서 반드시 피할 표현

| 피해야 할 표현 | 이유 | 대체 표현 |
| --- | --- | --- |
| 아이들이 기다리고 있습니다 | 감정 압박·아동 대상화로 보일 수 있음 | 시설 담당자가 확인한 공용 필요 물품을 함께 채웁니다 |
| 후원자와 아이를 연결합니다 | 1:1 결연·직접 접촉으로 오해될 수 있음 | 운영팀이 물품 후원과 배송·수령 확인을 관리합니다 |
| 직접 방문해 전달합니다 | 방문권·촬영권·접촉 리스크 | 수령 확인은 시설 담당자 확인과 물품 중심 사진으로 진행합니다 |
| 100% 전달 보장 | 수수료·배송비·가격변동 재원 구조 미확정 시 위험 | 준비물 후원금과 운영비를 분리해 관리합니다 |
| 인증샷을 공유합니다 | 아동 사진 노출로 오해될 수 있음 | 아동이 나오지 않는 물품 중심 확인 자료를 공유합니다 |

2. 그룹별 컨택 전략

2-1. A그룹: 대형 시설 (50명 이상)

꿈나무마을처럼 서울시 직영이거나 종교재단·대형 법인이 운영하는 시설은 내부 결재 라인이 길다. 담당자가 긍정적이어도 법인·상위기관 검토에서 지연될 수 있다. 반대로 한 번 파트너가 되면 안정적으로 운영될 가능성이 높으므로 중장기 레퍼런스 후보로 관리한다.

| 항목 | 전략 |
| --- | --- |
| 첫 전화 목표 | 담당자 이름·이메일 확보. 전화에서 설득하지 않는다. |
| 핵심 메시지 | 아동 개인 정보 비공개, 공용 물품 5~10개, 시설 업무 최소화, 운영팀 중계 관리 |
| 미팅 제안 | “정식 제휴”가 아니라 “공용 물품 5개만 등록해보고 부담 없는지 확인” |
| 주의점 | MOU·정식 협약·대규모 캠페인을 먼저 꺼내지 않는다. |

2-2. B그룹: 중형 시설 (40~49명)

B그룹은 첫 파일럿에 가장 적합하다. A그룹보다 의사결정이 빠르고, 원장·사무국장·후원 담당자가 직접 의사결정에 관여하는 경우가 많다. 단, 인력이 적어 “업무가 늘어난다”는 인상을 주면 바로 거절할 수 있으므로 시설 업무량을 매우 구체적으로 낮춰 말해야 한다.

| 항목 | 전략 |
| --- | --- |
| 첫 전화 목표 | 5분 설명 또는 자료 발송 후 10~15분 미팅 약속 |
| 핵심 메시지 | 해야 할 일은 물품 몇 가지 전달, 도착 후 수령 확인 두 가지뿐이라는 점 |
| 방문 제안 | 자료 먼저 발송 후, 가능할 경우 10분 방문 또는 전화/온라인 설명 중 선택권 제공 |
| 주의점 | “근처 지나가다 방문”처럼 갑작스러운 방문 인상을 주지 않는다. |

2-3. C그룹: 소규모 시설 (30명대 이하)

C그룹은 A/B그룹 컨택이 진행되는 동안 보조 카드로 둔다. 소규모 시설은 원장이 직접 모든 것을 관리하는 경우가 있어, 원장에게 닿으면 빠른 yes/no가 가능하다. 다만 시설별 운영 여력과 품목 수 편차가 크기 때문에 첫 대규모 레퍼런스로 삼기보다 보조 파일럿 후보로 활용한다.

| 항목 | 전략 |
| --- | --- |
| 언제 연락하는가 | A/B그룹 반응이 느리거나 특정 지역 파일럿이 필요할 때 시작 |
| 첫 전화 목표 | 원장 또는 실무 의사결정자와 직접 통화 |
| 핵심 메시지 | 세제·수건·학습용품 등 공용 물품 중심의 작은 실험 |
| 주의점 | 시설 규모가 작을수록 업무 부담과 외부 공개 부담을 더 세심하게 확인한다. |

3. 첫 파일럿 시설 선정 기준

규모만으로 시설을 나누면 실제 컨택 성공률을 예측하기 어렵다. 첫 파일럿은 “크고 유명한 시설”보다 “담당자가 빠르게 움직이고 공용 물품 리스트를 줄 수 있는 시설”이 적합하다.

| 평가 항목 | 점수 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- |
| 담당자 연락처 확인 가능 | +3 | 홈페이지·전화·기존 후원 페이지에서 담당자 또는 후원 이메일 확인 가능 |
| 서울/수도권 방문 가능 | +2 | 자료 발송 후 짧은 방문 미팅이 현실적으로 가능 |
| 기존 후원 안내 페이지 있음 | +2 | 외부 후원 프로세스에 익숙할 가능성 |
| 시설 규모 35~50명 | +2 | 운영 사이클을 검증하기에 적당한 물품 수요와 의사결정 속도 |
| 공용 생활/학습 물품 니즈 예상 | +2 | 수건, 세제, 학습용품 등 카페 모집글로 설명하기 쉬운 물품 존재 |
| 법인 결재 라인이 짧아 보임 | +2 | 원장·사무국장·후원 담당자 선에서 빠른 검토 가능 |
| 시립/대형 법인으로 결재 복잡 | -1 | 초기 파일럿은 지연 가능성이 있으므로 장기 후보로 관리 |
| 시설명 공개 부담 가능성 높음 | -1 | 외부 모집글 작성 시 익명/부분 공개 옵션 필요 |

추천 파일럿 구성 1호 파일럿은 B그룹 중 방문 가능한 서울 시설, 2호 파일럿은 B/C그룹 중 원장 또는 사무국장 연결이 쉬운 곳, 3호 파일럿은 A그룹 중 회신이 온 곳으로 구성한다.

4. 컨택 실행 일정 및 KPI

| 주차 | A그룹 | B그룹 | C그룹 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 담당자/이메일 확보 | 바로 전화 시작, 5분 설명 또는 자료 발송 | 대기 | 컨택 리스트, 담당자 이메일 10곳 이상 |
| 2주차 | 이메일 발송, 회신 대기 | 미팅/방문, 물품 니즈 확인 | 필요 시 2~3곳 보조 컨택 | 미팅 3~5건 |
| 3주차 | 미팅 가능 시설 추림 | 파일럿 후보 1~2곳 확정 | 원장 직통 가능 시설 확인 | 물품 리스트 제공 의향 2~3곳 |
| 4주차 | 중장기 후보 관리 | 첫 위시리스트 수령, 모집글 준비 | 예비 후보 확보 | 파일럿 확정 1~2곳, 물품 카드 초안 |

4-1. 초기 퍼널 목표

| 단계 | 목표 수치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 시설 1차 컨택 | 20곳 | A/B그룹 중심, C그룹은 보조 |
| 담당자 이메일 확보 | 10곳 | 자료 발송 가능 상태 |
| 설명 미팅 | 5곳 | 전화·온라인·방문 포함 |
| 물품 리스트 제공 의향 | 2~3곳 | 공용 물품 5개 이상 가능성 확인 |
| 최종 파일럿 확정 | 1~2곳 | 외부 공개 범위·수령 확인 방식 합의 |

5. 시설 통화 스크립트

통화의 목적은 제휴 설득이 아니라 다음 단계 약속이다. 첫 통화에서 길게 설명하기보다 “아동 정보 비공개, 공용 물품 5~10개, 운영팀 중계, 업무 부담 최소화” 네 가지를 짧게 전달한다.

5-1. A그룹 전화 스크립트: 담당자·이메일 확보형

A그룹 1차 전화 안녕하세요, 저는 [학교] 파일럿을 준비하고 있는 [이름]입니다. 아동양육시설에서 필요한 공용 물품을 시설이 승인한 범위 안에서 정리하고, 외부 후원자들이 물품을 선택해 지원할 수 있는 구조를 검토하고 있습니다. 아이들 이름이나 사진, 개인 사연은 전혀 공개하지 않고, 시설에서 승인한 공용 물품 5~10개 정도로 아주 작게 시작하는 방식입니다. 혹시 외부 후원이나 물품 지원 관련 담당자분 성함과 이메일을 여쭤봐도 될까요? 부담드리려는 것은 아니고, 간단한 소개 자료 하나만 먼저 보내드리고 싶습니다.

사용 포인트: 대형 시설은 전화에서 설득하지 않는다. 담당자 확인, 이메일 확보, 자료 발송 동의까지만 목표로 한다.

5-2. B그룹 전화 스크립트: 파일럿 설명형

B그룹 1차 전화 안녕하세요, [이름]입니다. 아동양육시설에서 필요한 공용 물품을 후원자들이 선택해 지원할 수 있도록 하는 작은 파일럿을 준비하고 있어 연락드렸습니다. 아이들 사진이나 개인정보를 공개하는 방식은 전혀 아니고, 시설에서 승인한 공용 물품 5~10개 정도를 운영팀이 정리해 후원자에게 안내한 뒤, 주문·배송·수령 확인까지 관리하는 구조입니다. 시설에서 해주실 일은 처음에 필요한 물품 몇 가지를 알려주시는 것과, 물품 도착 후 간단히 수령 확인을 해주시는 정도입니다. 혹시 후원이나 물품 지원 관련 담당자분께 간단히 소개자료를 보내드려도 괜찮을까요? 자료 확인 후 가능하시다면 10분 정도 전화나 온라인으로 설명드리고 싶습니다.

사용 포인트: B그룹은 업무 부담을 가장 먼저 본다. “시설이 할 일은 두 가지”라는 점을 강조한다.

5-3. C그룹 전화 스크립트: 원장 직통형

C그룹 1차 전화 안녕하세요, 원장님이신가요? 저는 [이름]이라고 합니다. 보육원에 필요한 물품을 외부 후원자들이 선택해 지원할 수 있도록 하는 작은 파일럿을 검토하고 있는데, 원장님 의견을 여쭤보고 싶어 연락드렸습니다. 아이들 정보는 전혀 쓰지 않고, 세제나 수건, 학습용품 같은 공용 물품 위주로 시작하려고 합니다. 시설에서 필요한 물품 몇 가지만 알려주시면 운영팀이 후원자 안내, 주문, 배송, 수령 확인 과정을 관리하는 구조입니다. 혹시 간단한 소개자료를 보내드리고, 검토 가능하실 때 10분 정도 설명드려도 괜찮을까요?

사용 포인트: C그룹은 결정권자와 바로 연결될 수 있다. 다만 업무 부담과 시설 공개 부담을 더 조심스럽게 확인한다.

5-4. 자료 발송 후 후속 전화

후속 전화 안녕하세요, 지난번에 공용 물품 후원 파일럿 소개자료 보내드린 [이름]입니다. 자료가 잘 도착했는지 확인차 연락드렸습니다. 혹시 검토하시면서 가장 걱정되시는 부분이 아동 정보 공개인지, 시설 업무 부담인지, 외부 공개 방식인지 여쭤봐도 될까요? 저희는 처음부터 아주 작게, 공용 물품 5개 정도만 확인하는 방식으로 생각하고 있습니다. 가능하시다면 10분 정도만 설명드리고, 진행 여부와 무관하게 시설 입장에서 어떤 점이 부담스러운지 의견을 듣고 싶습니다.

5-5. 방문/온라인 미팅 제안 문장

미팅 제안 자료 먼저 검토해보시고, 가능하시다면 10분 정도 전화나 온라인으로 설명드리고 싶습니다. 시설 방문이 부담스러우시면 전화로 먼저 설명드려도 괜찮습니다. 반대로 짧게 대면 설명이 더 편하시면 담당자님 편하신 시간에 맞춰 방문드릴 수 있습니다. 정식 협약을 바로 요청드리는 것은 아니고, 공용 물품 5개 정도를 기준으로 작은 테스트가 가능한지 의견을 여쭙는 자리로 생각해주시면 됩니다.

6. 이메일 템플릿

6-1. A그룹 이메일: 대형 시설용

제목: [파일럿 제안] OO시설 공용 물품 후원 연결 구조 소개드립니다 안녕하세요, OO시설 후원/물품 지원 담당자님. [학교] 파일럿을 준비하고 있는 [이름]입니다. 저희는 아동 개인 정보나 사진을 공개하지 않고, 시설에서 승인한 공용 필요 물품을 외부 후원자들이 선택해 지원할 수 있도록 하는 작은 파일럿을 검토하고 있습니다. 이번 파일럿은 정식 협약이나 대규모 캠페인이 아니라, 시설 담당자님이 확인해주신 공용 물품 5~10개를 기준으로 주문·배송·수령 확인 과정을 운영팀이 관리해보는 방식입니다. 시설에서 해주실 일은 1) 필요한 공용 물품 몇 가지를 알려주시는 것, 2) 물품 도착 후 간단한 수령 확인을 해주시는 것 정도입니다. 후원자와 아동 또는 시설 간 직접 연락은 운영하지 않습니다. 검토 가능하시다면 10~15분 정도 전화 또는 온라인으로 간단히 설명드리고, 시설 입장에서 우려되는 부분을 먼저 듣고 싶습니다. 감사합니다. [이름] 드림 [연락처] / [이메일]

6-2. B/C그룹 이메일: 파일럿 제안용

제목: 공용 생활·학습 물품 후원 파일럿 제안드립니다 안녕하세요, 담당자님. 통화드렸던 [이름]입니다. 말씀드린 것처럼 저희는 시설에서 필요한 공용 생활·학습 물품을 후원자들이 선택해 지원하고, 운영팀이 주문·배송·수령 확인을 관리하는 작은 파일럿을 준비하고 있습니다. 아동 이름, 얼굴, 개인 사연, 생활 동선은 공개하지 않습니다. 시설명 공개 범위도 시설의 동의에 따라 조정할 수 있습니다. 처음에는 세제, 수건, 학습 스탠드, 교구처럼 공용으로 필요한 물품 5~10개만 확인해보고자 합니다. 담당자님께서 물품 목록만 간단히 알려주시면, 후원자 안내와 배송 관리는 운영팀이 맡습니다. 첨부드린 자료를 보시고 가능하시다면 10분 정도 설명드릴 시간을 부탁드립니다. 감사합니다. [이름] 드림 [연락처] / [이메일]

6-3. 후속 이메일: 회신 없을 때

제목: Re: 공용 물품 후원 파일럿 자료 확인 부탁드립니다 안녕하세요, 담당자님. 지난주 공용 물품 후원 파일럿 자료를 보내드린 [이름]입니다. 바쁘신 와중이라 검토가 어려우실 수 있어 짧게 다시 연락드립니다. 본 파일럿은 정식 협약 요청이 아니라, 시설에서 필요한 공용 물품 5개 정도를 기준으로 후원자 모집과 수령 확인 과정을 작게 검증해보는 제안입니다. 아동 개인정보는 공개하지 않고, 시설 업무 부담도 최소화하는 방향으로 설계하고 있습니다. 검토 가능 여부만 짧게 알려주셔도 감사하겠습니다. 진행이 어려우셔도 괜찮습니다. 감사합니다. [이름] 드림

7. 거절·우려 대응 스크립트

| 상황 | 응답 스크립트 | 해석/후속 조치 |
| --- | --- | --- |
| “지금은 어렵습니다” | 네, 충분히 이해했습니다. 지금 바로 진행이 어려우시다면 무리해서 요청드리지는 않겠습니다. 혹시 추후 공용 물품 후원이나 외부 지원이 필요하실 때 참고하실 수 있도록 소개자료만 남겨드려도 괜찮을까요? | 관계를 끊지 않고 자료 보관 허락을 얻는다. 2~3개월 뒤 자연스럽게 후속 연락 가능. |
| “아동 정보 공개가 걱정됩니다” | 저희도 그 부분을 가장 중요하게 보고 있습니다. 처음부터 아동 개인 정보는 전혀 쓰지 않는 구조로 설계했습니다. 이름, 얼굴, 개인 사연, 생활 동선은 공개하지 않고, 시설이 승인한 공용 물품과 물품 중심 수령 확인만 사용합니다. | 관심이 있다는 신호일 수 있다. 모집글 샘플과 비공개 원칙 문서를 보여준다. |
| “다른 후원 채널이 있어서요” | 그렇군요. 혹시 현재는 어떤 방식으로 물품 후원을 받고 계신지 여쭤봐도 될까요? 기존 방식에서 담당자님이 번거롭다고 느끼시는 부분이 있다면 저희가 그 부분을 줄일 수 있는지 확인해보고 싶습니다. | 바로 설득하지 말고 기존 채널의 불편함을 듣는다. |
| “업무가 늘어날 것 같습니다” | 그 우려가 가장 현실적이라고 생각합니다. 그래서 처음에는 물품 5개 정도만 받고, 도착 후 수량 확인과 짧은 메시지만 요청드리는 방식으로 생각하고 있습니다. 운영팀이 후원자 안내, 주문, 송장, 진행 상황 관리는 맡습니다. | 시설 업무량 표를 보여준다. |
| “시설명 공개가 부담됩니다” | 시설명 공개는 필수가 아닙니다. 시설 동의에 따라 1) 시설명 공개, 2) 지역+시설 유형만 공개, 3) 참여자에게만 안내 중 선택하실 수 있습니다. | 공개 범위 선택지를 제시한다. |
| “기부금영수증은 가능한가요?” | 현재 파일럿 단계에서는 구조를 검토 중이며, 확정 전에는 발급을 보장드리지 않습니다. 그래서 외부 문구에서도 세액공제나 영수증을 확정적으로 안내하지 않을 예정입니다. | 세무·법무 확정 전 단정 금지. |

8. 첫 미팅 진행안

미팅의 목표는 파일럿 합의가 아니라 “물품 리스트 수령 가능성”과 “외부 공개 범위”를 확인하는 것이다. 정식 협약, 장기 제휴, 대규모 캠페인은 첫 미팅에서 강조하지 않는다.

| 순서 | 질문/설명 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 저희는 아동 개인 정보 비공개와 공용 물품 중심 후원을 전제로 하고 있습니다. | 안전성 선제 제시 |
| 2 | 시설에서 현재 외부 물품 후원을 받으실 때 가장 번거로운 점은 무엇인가요? | 기존 후원 방식의 불편함 파악 |
| 3 | 생활동이나 학습 공간에서 반복적으로 필요한 공용 물품이 있을까요? | 위시리스트 후보 도출 |
| 4 | 처음에는 물품 5개 정도만 등록해보고, 도착 후 수령 확인까지 해보는 방식은 어떠실까요? | 작은 yes 유도 |
| 5 | 외부 모집글에는 시설명을 어느 범위까지 공개하는 것이 편하실까요? | 공개 범위 합의 |
| 6 | 물품 도착 후 아동이 나오지 않는 물품 사진이나 짧은 확인 메시지는 가능하실까요? | 증빙 방식 합의 |
| 7 | 가능하시다면 아래 양식으로 물품 5~10개만 먼저 받아볼 수 있을까요? | 실제 리스트 수령 전환 |

8-1. 미팅에서 확정해야 할 4가지

| 확정 항목 | 선택지/확인 내용 |
| --- | --- |
| 물품 리스트 | 공용 물품 5~10개, 수량, 예상 단가, 필요한 이유, 희망 시기 |
| 외부 공개 범위 | 시설명 공개 / 지역+유형만 공개 / 참여자에게만 공개 |
| 수령 확인 방식 | 수령일, 수량, 이상 여부, 물품 중심 사진 1~2장 또는 확인 메시지 |
| 담당자 커뮤니케이션 | 공용 이메일, 전화, 카카오톡 채널 등 업무에 부담 없는 방식 |

9. 시설에 전달할 자료 세트

| 자료명 | 목적 | 포함 내용 |
| --- | --- | --- |
| 시설용 제안서 | 첫 이메일 첨부 및 내부 공유용 | 파일럿 목적, 아동정보 비공개, 시설 업무 최소화, 운영팀 역할 |
| 파일럿 운영 프로세스 1장 | 담당자 업무량 설명 | 물품 리스트 작성 → 카드 확인 → 배송 → 수령 확인 |
| 아동정보 비공개 원칙 1장 | 시설 우려 해소 | 이름·얼굴·개인 사연·생활 동선·직접 연락 금지 |
| 물품 등록 템플릿 | 시설이 바로 작성 가능 | 품목명, 수량, 단가, 이유, 희망 시기, 대체 가능 여부 |
| 후원자 모집글 샘플 | 외부 노출 방식 확인 | 시설 설명 수위, 물품 필요 이유, 참여자 모집 문구 |
| 수령 확인 예시 | 사진/메시지 부담 완화 | 아동 비노출 물품 사진, 짧은 확인 메시지 예시 |
| FAQ | 반복 질문 대응 | 시설명 공개, 영수증, 후원자 직접 연락, 반품/파손 등 |

9-1. 시설 업무량 안내표

| 단계 | 시설 담당자 할 일 | 예상 소요 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 공용 필요 물품 5~10개 작성 | 10~15분 |
| 2 | 운영팀이 정리한 물품 카드 확인 | 5분 |
| 3 | 물품 도착 후 수량/이상 여부 확인 | 5분 |
| 4 | 물품 중심 사진 1~2장 또는 확인 메시지 전달 | 5분 |

9-2. 시설명 공개 범위 선택지

| 공개 범위 | 외부 모집글 예시 | 추천 상황 |
| --- | --- | --- |
| A안: 시설명 공개 | 첫 파일럿 협력 시설은 서울 OO구 OO아동양육시설입니다. | 시설이 외부 후원 홍보에 익숙하고 명칭 공개에 동의한 경우 |
| B안: 지역+유형만 공개 | 첫 파일럿은 서울 소재 아동양육시설 1곳과 함께합니다. | 시설명 공개가 부담스럽지만 지역/유형 공개는 가능한 경우 |
| C안: 참여자에게만 공개 | 시설명은 내부 동의 범위에 따라 파일럿 참여자에게만 안내드립니다. | 초기 파일럿에서 외부 공개 부담이 큰 경우 |

Appendix A. 물품 등록 템플릿

시설 담당자가 바로 작성할 수 있도록 엑셀 또는 구글시트 형태로 전달한다. 첫 파일럿에서는 공용 생활·학습 물품 위주로 5~10개만 요청한다.

| 품목명 | 수량 | 예상 단가 | 필요한 이유 | 희망 시기 | 대체 가능 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수건 | 30장 | 00,000원 | 생활동 공용 비품 정기 교체 | 8월 중 | 가능 |
| 세탁세제 | 10개 | 00,000원 | 공동 세탁용 소모품 | 상시 | 가능 |
| 학습 스탠드 | 5개 | 00,000원 | 야간 학습 환경 보완 | 8월 중 | 협의 필요 |
| 보드게임/교구 | 3세트 | 00,000원 | 공용 여가·정서 활동 지원 | 8월 중 | 가능 |
| 위생용품 | 00개 | 00,000원 | 생활 공간 공용 비품 보충 | 상시 | 가능 |

Appendix B. 후원자 모집글 샘플

네이버 카페/커뮤니티 모집글 예시 첫 파일럿 키다리를 모집합니다 — 아동양육시설 공용 물품 함께 채우기 이번에 학교 프로젝트의 첫 번째 물품 후원 파일럿을 시작합니다. 첫 파일럿은 [서울 소재 아동양육시설 1곳 / OO시설]과 함께 진행합니다. 해당 시설은 보호가 필요한 아동들이 생활하는 아동양육시설로, 이번 파일럿에서는 아동 개인을 노출하지 않고 시설 담당자가 확인한 공용 생활·학습 물품을 중심으로 후원을 진행합니다. 필요 물품은 시설 담당자가 직접 확인한 목록입니다. 예: 생활동 수건, 세탁세제, 학습 스탠드, 공용 교구 등입니다. 각 물품은 필요한 이유와 수량을 함께 안내드릴 예정입니다. 이번 파일럿에 참여해주실 [00명]을 모집합니다. 참여자는 공개된 필요 물품 중 하나를 선택해 후원할 수 있고, 물품 구매·배송·수령 확인은 운영팀이 관리합니다. 전달 완료 후에는 아동이 나오지 않는 물품 중심 사진과 시설 담당자 확인 메시지를 공유드립니다. 아동의 이름, 얼굴, 개인 사연, 생활 동선은 공개하지 않습니다. 후원자와 아동 또는 시설 간 직접 연락도 운영하지 않습니다. 작게 시작하지만, 필요한 물품이 정확히 도착하는 구조를 함께 검증해보고 싶습니다. 첫 파일럿 키다리로 함께해주실 분을 기다립니다.

Appendix C. 파일럿 확정 체크리스트

| 체크 | 항목 | 확인 내용 |
| --- | --- | --- |
| □ | 담당자 확인 | 이름, 직함, 연락처, 이메일, 공용 연락 채널 |
| □ | 물품 리스트 수령 | 공용 물품 5~10개, 수량, 예상 단가, 필요한 이유 |
| □ | 공개 범위 합의 | 시설명 공개 / 지역+유형 공개 / 참여자 한정 공개 |
| □ | 수령 확인 방식 합의 | 수령일, 수량, 이상 여부, 물품 중심 사진 또는 메시지 |
| □ | 금지 사항 확인 | 아동 이름·얼굴·개인 사연·직접 연락·방문권 없음 |
| □ | 모집글 문구 확인 | 시설 설명 수위, 물품 필요 이유, 참여자 모집 표현 확인 |
| □ | 운영 예외 정책 확인 | 품절, 대체상품, 배송 지연, 파손 발생 시 연락 방식 |
| □ | 다음 일정 합의 | 모집 시작일, 물품 구매 예정일, 수령 확인 예상일 |

최종 정리

운영 기준 문장 컨택의 목표는 제휴 확정이 아니라, 공용 물품 5~10개를 제공할 수 있는 파일럿 시설 1~3곳을 확보하는 것이다. 전화는 담당자 연결, 이메일은 미팅 약속, 미팅은 물품 리스트 수령과 공개 범위 합의를 목표로 한다.